## LD076_蘇依甯
姓名：LD076_蘇依甯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | 其他臨時交辦事項 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 18:00 | 電氣工會繳費，郵局寄信 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 郵資: $195
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 18:00 | 整理施工照片，機修照片
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 18:00 | 設備管制總表
2021-01-05(二) | 其他臨時交辦事項 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 18:00 | 郵局寄信 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $196
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 18:00 | 詢價訂購
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 18:00 | 向廠商要出廠暨保固證明，寄電器承裝會員卡及印鑑卡
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 18:00 | 製作資料夾及向廠商要出廠暨保固證明，設備管制表
2021-01-06(三) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 18:00 | 訂購，日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 外埔3號井空污費: $833
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 18:00 | 日誌，向廠商要出廠暨保固證明
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 18:00 | 協助拍報工照片及整理照片
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 18:00 | 重新申請空污竣工
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 18:00 | 郵局寄信，拿樣品到國恩企業社
2021-01-07(四) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 18:00 | 整理施工照片，自主表 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 18:00 | 整理竣工相關資料
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 18:00 | 郵局寄信
2021-01-08(五) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 準備總處抽查資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $145
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 修改日誌及送審資料日期
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 郵局寄信
2021-01-11(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 18:00 | 日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 18:00 | 日誌
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 18:00 | 日誌
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 18:00 | 日誌
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 18:00 | 訂餐，整理物品清單
2021-01-12(二) | 其他臨時交辦事項 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 18:00 | 訂餐取餐 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 18:00 | 詢價
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 18:00 | 整理施工照片及相關資料
2021-01-13(三) | 其他臨時交辦事項 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 18:00 | 訂餐取餐 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 機修 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 18:00 | 八張犁6-2號井增設採水口，整理施工照片給監工申請付款
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 18:00 | 整理操作手冊
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 18:00 | 詢價訂購
2021-01-14(四) | 其他臨時交辦事項 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 18:00 | 訂餐取餐，整理交接清單 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 18:00 | 日誌
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 18:00 | 日誌
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/01/14 00:00 | 2021/01/14 00:00 | 整理操作手冊
2021-01-15(五) | 其他臨時交辦事項 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 18:00 | 整理資料跟備品，訂餐取餐 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 18:00 | 列印操作手冊
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 18:00 | 協助拍報工照片
2021-01-18(一) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 18:00 | 日誌，修正進度表，交接工作內容 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 18:00 | 發文復工及教育訓練，列印操作手冊
2021-01-19(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/01/19 13:00 | 2021/01/19 18:00 | 日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/01/19 13:00 | 2021/01/19 18:00 | 交接工作內容
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/01/19 13:00 | 2021/01/19 18:00 | 修正進度表
2021-01-20(三) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 18:00 | 列印圖控資料、進度表，發文教育訓練 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 18:00 | 與成功案一起交接工作內容
2021-01-21(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 18:00 | 整理物品寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 運費: $400
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 18:00 | 拍報工照片及整理照片
2021-01-22(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 18:00 | 結算數量，竣工資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 18:00 | 交接工作內容
2021-01-25(一) | 工程標案文書處理 | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 19:00 | 整理所有工程需購買備品數量，整理各案交接給監工的備品清單 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 19:00 | 列印施工照片提供給監工估驗用