## LD076_蘇依甯
姓名：LD076_蘇依甯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-01(六) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/01 08:00 | 2020/08/01 18:00 | 整理貨物 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/01 08:00 | 2020/08/01 18:00 | 送審資料
2020-08-03(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 18:40 | 登記郵件，衛星犬，訂料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 18:40 | 施工日誌
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 18:40 | 日誌
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 18:40 | 順大中檢自檢表及照片
2020-08-04(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 20:00 | 送審資料，申請空污 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 20:00 | 登記郵件，衛星犬
2020-08-05(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 19:00 | 職安課，登記郵件 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 19:00 | 日誌，施工照片
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 19:00 | 日誌、照片
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 19:00 | 日誌
2020-08-06(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 18:30 | 登記郵件，衛星犬 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 8/5交通費: $198 霧峰吉峰案空污費: $519
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 18:30 | 每週進度表，配電盤比價
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 18:30 | 趕工計畫
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 18:30 | 日誌
2020-08-07(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 18:00 | 登記郵件，衛星犬 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 18:00 | 品質計畫
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 18:00 | 申請吊車3證
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 18:00 | 操作機自主表、發文
2020-08-10(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 登記郵件，衛星犬，寄信 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $65
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 品質施工計畫並寄出
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 日誌
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 吊車申請並發文，日誌，流量計廠驗文，
2020-08-11(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 登記郵件，衛星犬，訂料，聯絡廠商 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 日誌
2020-08-12(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 18:00 | 登記郵件，衛星犬 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 18:00 | 與監工聯系，監工要求抽換送審資料
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 18:00 | 報工，上傳照片
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 18:00 | 日誌
2020-08-13(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 19:00 | 登記郵件，衛星犬，零件送修 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 19:00 | 竣工資料
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 19:00 | 抽換送審資料
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 19:00 | 日誌
2020-08-14(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 18:00 | 登記郵件，衛星犬，汽車保養，出險，整理價格 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 18:00 | 日誌，報工照片上傳
2020-08-17(一) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/08/17 08:00 | 2020/08/17 18:00 | 日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $427 自駕汽車去寄信8公里: $0
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/17 08:00 | 2020/08/17 00:00 | 日誌、施工照片
| 其他臨時交辦事項 | 2020/08/17 08:00 | 2020/08/17 18:00 | 登記郵件，寄信，訂料，處理保險資料
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/17 08:00 | 2020/08/17 18:00 | 抽換送審資料
2020-08-18(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/18 08:00 | 2020/08/18 17:45 | 登記郵件，衛星犬，寄信，拿發票給事務所，計算揚水管數量 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 寄信 郵資: $145
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/18 08:00 | 2020/08/18 17:45 | 日誌，發文廠驗，發電機資料寄出
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/08/18 08:00 | 2020/08/18 17:45 | 製作風險評估表，修正計畫書
2020-08-19(三) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/08/19 08:00 | 2020/08/19 18:00 | 職安計畫書 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 寄信 郵資: $145
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/19 08:00 | 2020/08/19 18:00 | 職安計畫書
| 其他臨時交辦事項 | 2020/08/19 08:00 | 2020/08/19 18:00 | 登記郵件，衛星犬，寄信
2020-08-20(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/20 08:00 | 2020/08/20 18:00 | 登記郵件，寄信，訂料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $138
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/20 08:00 | 2020/08/20 18:00 | 日誌
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/08/20 08:00 | 2020/08/20 18:00 | 增加勞安名冊，更改工地負責人，修正品質施工職安計畫
2020-08-21(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/21 08:00 | 2020/08/21 18:00 | 配電盤中檢，接監工 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 通行費: $155 自駕車158公里: $0 郵資: $70
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/21 08:00 | 2020/08/21 18:00 | 抽換加藥機送審
| 其他臨時交辦事項 | 2020/08/21 08:00 | 2020/08/21 18:00 | 登記郵件，衛星犬，寄信，訂料
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/21 08:00 | 2020/08/21 18:00 | 發文成檢
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/21 08:00 | 2020/08/21 18:00 | 與啟修對料
2020-08-24(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/24 08:00 | 2020/08/24 18:00 | 聯絡車子保養，登記郵件，訂餐取餐 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自駕車取餐9公里
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/08/24 08:00 | 2020/08/24 18:00 | 日誌
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/24 08:00 | 2020/08/24 18:00 | 日誌
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/24 08:00 | 2020/08/24 18:00 | 日誌，風險評估表
2020-08-25(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/25 08:00 | 2020/08/25 18:00 | 登記郵件，衛星犬，訂餐取餐，整理價格 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自駕車取餐9公里 自駕車取餐9公里: $0
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/08/25 08:00 | 2020/08/25 18:00 | 日誌
2020-08-26(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 18:30 | 登記郵件，訂餐取餐 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 18:30 | 報工，上傳照片，詢價訂料
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 18:30 | 更改日誌，補職安資料
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 18:30 | 修正日誌，進度表
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 18:30 | 日誌，勞安名冊
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 18:30 | 竣工資料
2020-08-27(四) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 19:00 | 增加勞安人員名冊，修改品質施工職安計畫部份內容 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 駕自車取餐9公里: $0
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 19:00 | 報工上傳照片
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 19:00 | 竣工資料
| 其他臨時交辦事項 | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 19:00 | 訂料，登記郵件，衛星犬，聯絡保養汽車，訂餐取餐
2020-08-28(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/28 08:00 | 2020/08/28 18:00 | 登記郵件，訂餐取餐，訂料，衛星犬，打包貨物寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 運費: $300
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/08/28 08:00 | 2020/08/28 18:00 | 日誌
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/08/28 08:00 | 2020/08/28 18:00 | 整理配電盤料單，修改資料補寄
2020-08-29(六) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/29 08:00 | 2020/08/29 18:00 | 聯系汽車保養，計算傳產人力 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 取餐
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/29 08:00 | 2020/08/29 18:00 | 線路圖列印，準備成檢資料，整理料單
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/08/29 08:00 | 2020/08/29 18:00 | 線路圖列印及護貝，成檢資料，整理料單，日誌
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/29 08:00 | 2020/08/29 18:00 | 資料列印
2020-08-31(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/31 08:00 | 2020/08/31 20:00 | 登記郵件，衛星犬，聯絡汽車保養 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 霧峰營運所 霧峰供品: $2025
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/31 08:00 | 2020/08/31 20:00 | 拿送審資料，普度物品，日誌
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/08/31 08:00 | 2020/08/31 20:00 | 更換品管人員，修正品質施工職安計畫書，配電盤送審資料