## LD076_蘇依甯
姓名：LD076_蘇依甯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 18:00 | 送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 18:00 | 製作進度表，危害告知資料
| 其他臨時交辦事項 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 18:00 | 登記郵件，衛星犬建檔，工程標案小白牌
2020-04-03(五) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/03 08:00 | 2020/04/03 17:30 | 工作日誌，施工照片 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/03 08:00 | 2020/04/03 17:30 | 送審資料
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/04/03 08:00 | 2020/04/03 17:30 | 配電盤價格建檔
| 工程標案文書處理 | 2020/04/03 08:00 | 2020/04/03 17:30 | 檔案整理
2020-04-06(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:40 | 登記郵件，衛星犬建檔，幫凱樂寄信 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $161
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:40 | 整理職安計畫書、3月工作日誌並寄出
2020-04-07(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:45 | 登記郵件，衛星犬建檔，12區板橋區新標案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 4/6郵資: $161
| (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:45 | 送審資料
2020-04-08(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 06:20 | 登記郵件，衛星犬建檔 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 18:20 | 整理危害告知資料
| (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 18:20 | 送審資料
2020-04-09(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 18:00 | 登記郵件，衛星犬建檔 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 18:00 | 送審資料
2020-04-10(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 18:00 | 登記郵件，衛星犬建檔，聯絡汽車維修ALV-0065 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 18:00 | 送審資料
2020-04-13(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/04/13 00:00 | 2020/04/13 00:00 | 登記郵件，衛星犬建檔，郵局寄信 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 開自己的車，36公里 郵資: $305
| (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/04/13 00:00 | 2020/04/13 00:00 | 到鹿港所蓋公司章
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:35 | 送審資料抽換、保險批單
2020-04-14(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 18:00 | 送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $65
| 其他臨時交辦事項 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 18:00 | 登記郵件，寄信，衛星犬建檔
2020-04-15(三) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 18:00 | 職業安全衛生計畫書 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $273
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 18:00 | 送審資料
| 其他臨時交辦事項 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 18:00 | 登記郵件，衛星犬建檔，聯絡汽車維修，寄信
2020-04-16(四) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 18:00 | 湖山淨水廠抽換送審資料 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 18:00 | 風險評估資料，勞安資料
| 其他臨時交辦事項 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 18:00 | 衛星犬建檔，登記郵件
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 18:00 | 補寄送審資料
2020-04-17(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 18:00 | 衛星犬建檔，登記郵件，聯絡車子保養 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 4/16郵資: $65
| 工程標案文書處理 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 18:00 | 詢價（員林-員林市員大路
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 18:00 | 工作日誌
2020-04-20(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 17:40 | 品質計畫 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $120
| 工程標案文書處理 | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 17:35 | 詢價（員林-員林市員大路電動操作機），登記郵件，衛星犬建檔，寄標單，訂餐取餐
2020-04-22(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:40 | 登記郵件，衛星犬建檔，訂餐取餐。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:40 | 列印標單資料，詢價（5區-竹崎所轄區水量計汰換工程二期）
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:40 | 製作進度表
2020-04-23(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:40 | 品質計畫 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 公務機車加油: $70
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:40 | 品質計畫、進度表
| 工程標案文書處理 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:40 | 詢價（5區-竹崎所轄區水量計汰換工程二期）
| 其他臨時交辦事項 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:40 | 登記郵件，衛星犬建檔，訂餐取餐
2020-04-24(五) | 工程標案文書處理 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | 詢價（5區-竹崎所轄區水量計汰換工程） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | 登記郵件，衛星犬建檔
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | 品質計畫、勞安資料
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | 勞安資料
2020-04-27(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 20:00 | 品質計畫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 20:00 | 詢價（3區-外埔淨水場3號新深井工程）
| 其他臨時交辦事項 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 20:00 | 登記郵件，衛星犬建檔，處理BEV-2087出險
2020-04-28(二) | 請假 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 17:30 | 事假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-29(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 19:00 | 登記郵件，計算2、3月詠星人力 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 運費: $2517
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 19:00 | 二次送審資料，施工計畫，職安計畫
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 19:00 | 施工計畫
2020-04-30(四) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 19:00 | 配電盤中檢 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 19:00 | 職安計畫書
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 19:00 | 施工品質計畫蓋章
| 其他臨時交辦事項 | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 19:00 | 聯絡車子保養維修
| 工程標案文書處理 | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 19:00 | 詢價整理（5區-竹崎所流量計汰換工程二期）