## LD076_蘇依甯
姓名：LD076_蘇依甯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:40 | 登記郵件，衛星犬，訂餐取餐 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 9/29國道通行費: $274
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:40 | 日誌，估驗單
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:40 | 日誌，聯絡申請台電資料
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:40 | 日誌，聯絡出貨，追抽水機廠驗時間
2020-10-06(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 19:00 | 登記郵件，衛星犬，訂餐取餐，寄信，買A3紙，整理貨物，機修估價單寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 鑰匙費用: $1833 A3紙: $400 郵資: $120 運費: $150
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 19:00 | 整理廠驗資料，料單
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 19:00 | 發停工文
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 19:00 | 修正供料單，寄貨至建華
2020-10-07(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/07 07:15 | 2020/10/07 17:40 | 抽水機試水，配電盤成檢 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 油費: $976 監工餐費: $220 停車費: $20
| 其他臨時交辦事項 | 2020/10/07 07:15 | 2020/10/07 17:40 | 登記郵件，衛星犬，整理貨單
2020-10-08(四) | 工程標案文書處理 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 19:00 | 協助LEO詢價，聯絡廠商 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 19:00 | 登記郵件，衛星犬，取餐訂餐
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 19:00 | 竣工圖及竣工資料寄出
2020-10-12(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 18:00 | 登記郵件，衛星犬 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-13(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 18:00 | 登記郵件，衛星犬 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 18:00 | 各個案子的廠驗照片整理
2020-10-14(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 18:00 | 登記郵件，衛星犬，彰化高鐵載監工 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-15(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 鉅盛圍籬廠驗 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 加油: $500
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 日誌，抽水機、配電盤廠驗文及聯絡相關事項
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 補日誌
| 其他臨時交辦事項 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 登記郵件，衛星犬，訂貨，整理貨物
2020-10-16(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 18:00 | 登記郵件，衛星犬，整理貨物，聯絡汽車保養，秀水拿工具，烏日拿列表機 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 18:00 | 日誌
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 18:00 | 日誌
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 18:00 | 日誌及抽水機自主表發文廠驗
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 18:00 | 日誌
2020-10-19(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/19 00:00 | 2020/10/19 00:00 | 登記郵件，寄信 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 加油: $500 方向盤套: $299
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/19 07:20 | 2020/10/19 18:20 | 圍籬不繡鋼廠驗（複驗），發不計工期函
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/19 07:20 | 2020/10/19 18:20 | 抽水機葉輪校正（倍力揚）
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/19 07:20 | 2020/10/19 18:20 | 發抽水機及配電盤廠驗文
2020-10-20(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 18:00 | 登記郵件，衛星犬，聯絡汽車保養 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 部子2機電監工餐費: $227
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 18:00 | 配電盤成檢（建華）
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 18:00 | 抽水機自主表，整理配電盤料單
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 18:00 | 修正日誌
2020-10-21(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 18:00 | 登記郵件，衛星犬，聯絡汽車保養事項 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | RCV-7285保養費: $4458
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 18:00 | 整理料單，監工交代遮雨棚事項
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 18:00 | 日誌
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 18:00 | 日誌
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 18:00 | 施工照片
2020-10-22(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:30 | 登記郵件，衛星犬，訂餐取餐，中華電信繳費，整理貨物 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 平鎮電信費: $2823
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:30 | 資料整理
2020-10-23(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:50 | 登記郵件，衛星犬 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:50 | 配電盤成檢，日誌
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:50 | 日誌，催倍力揚試水
2020-10-26(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:50 | 開會，登記郵件，衛星犬，詢價，確認交期 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:50 | 整理資料
2020-10-27(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:50 | 登記郵件，衛星犬 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-28(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:50 | 登記郵件，衛星犬，整理傳產人力，幫LEO訂餐取餐 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-29(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:45 | 登記郵件，衛星犬，整理傳產人力 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:45 | 日誌
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:45 | 中華電信退件，重新申請並發文
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:45 | 變更契約同意書重送，保固切結書
2020-10-30(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 18:00 | 登記郵件，衛星犬，整理貨物 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 18:00 | 日誌，整理危害告知及施工照片