## LD076_蘇依甯
姓名：LD076_蘇依甯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/02 06:50 | 2020/11/02 18:00 | 伍辰廠驗 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 3區-109新竹廠電動碟閥運費: $150
| 其他臨時交辦事項 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:35 | 登記郵件
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/11/02 06:50 | 2020/11/02 17:35 | 燒光碟*5，寄貨
| 工程標案文書處理 | 2020/11/02 06:50 | 2020/11/02 17:35 | 整理詢價
2020-11-03(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:50 | 登記郵件，衛星犬 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:50 | 施工日誌、監造日誌
| 工程標案文書處理 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:50 | 詢價整理
2020-11-04(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 18:00 | 登記郵件，衛星犬，到快又美拿告示牌 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 18:00 | 到湖山淨水場蓋章，詢問新標案內容
| 工程標案文書處理 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 18:00 | 詢價整理
2020-11-05(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 登記郵件，衛星犬，聯絡汽車保養，協助LEO處理事務 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 趕工計畫
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 核對結算明細，與監工討論數量
2020-11-06(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 18:00 | 登記郵件，衛星犬 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 18:00 | 10月日誌
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 18:00 | 10月日誌
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 18:00 | 趕工計畫
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 18:00 | 切結書蓋章寄出
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 18:00 | 文件蓋章寄出
2020-11-09(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 18:00 | 登記郵件，衛星犬，郵局寄信 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 郵資: $408
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 18:00 | 倍力揚試水廠驗
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 18:00 | 日誌
2020-11-10(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 18:00 | 登記郵件，衛星犬，送公文到11區處及拿收據，郵局寄信，護貝線路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自駕到11區處，42公里 郵資: $185
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 18:00 | 送審資料
2020-11-11(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 18:30 | 登記郵件，衛星犬，郵局寄信，確認電線數量 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $36
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 18:30 | 補資料
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 18:30 | 補資料
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 18:30 | 送審資料
2020-11-12(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 18:00 | 登記郵件，衛星犬，郵局寄信 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 洪子喬 | 郵資: $65
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 18:00 | 做假結算表
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 18:00 | 做假結算表
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 18:00 | 確認送倍力揚物料清單
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 18:00 | 補資料
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 18:00 | 修正趕工計畫
2020-11-13(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/13 07:30 | 2020/11/13 18:00 | 台水4區上課（職安卡） |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 洪子喬,劉廣晉,蕭瑞宸,楊洺頡
2020-11-16(一) | 工程標案文書處理 | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 18:00 | 詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 18:00 | 登記郵件，衛星犬，訂餐取餐，算人力
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 18:00 | 核對結算明細表
2020-11-17(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 18:00 | 登記郵件，衛星犬，訂餐取餐 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪子喬 | 自駕車42公里
| 工程標案文書處理 | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 18:00 | 11區處蓋合約(二水社頭儲藥桶），整理合約價目單，詢價整理
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 18:00 | 吊裝配電盤、移車
2020-11-18(三) | 工程標案文書處理 | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 18:00 | 詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 18:00 | 登記郵件，訂餐取餐
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 18:00 | 日誌
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 18:00 | 竣工資料整理
2020-11-19(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/19 08:00 | 2020/11/19 17:40 | 登記郵件，衛星犬，訂餐取餐 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 11/17合約書: $1451
| 工程標案文書處理 | 2020/11/19 08:00 | 2020/11/19 17:40 | 詢價整理
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/11/19 08:00 | 2020/11/19 17:40 | 竣工資料整理
2020-11-20(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/20 08:00 | 2020/11/20 18:00 | 登記郵件，衛星犬，訂餐取餐 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 公務機車油費: $81
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/11/20 08:00 | 2020/11/20 18:00 | 竣工資料整理
2020-11-22(日) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/22 08:00 | 2020/11/22 18:30 | 日誌，抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/11/22 08:00 | 2020/11/22 18:30 | 登記郵件
2020-11-24(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/24 08:00 | 2020/11/24 18:00 | 登記郵件，衛星犬，詢價訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/24 08:00 | 2020/11/24 18:00 | 補風險評估表
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/11/24 08:00 | 2020/11/24 18:00 | 整理竣工資料
2020-11-25(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 18:00 | 登記郵件，衛星犬 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 18:00 | 竣工資料
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 18:00 | 趕工計畫
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 18:00 | 品質計畫
2020-11-26(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/26 08:00 | 2020/11/26 17:40 | 登記郵件，衛星犬 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2020/11/26 08:00 | 2020/11/26 17:40 | 品質施工職安計畫書
2020-11-27(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 18:00 | 登記郵件，衛星犬，與老闆開會 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 18:00 | 品質施工職安計畫書整理、蓋章、寄出
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 18:00 | 與彥霖師傅討論工程
2020-11-30(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/30 08:00 | 2020/11/30 17:40 | 登記郵件，衛星犬，汽車出險 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/11/30 08:00 | 2020/11/30 17:40 | 11月日誌，整理清單
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/11/30 08:00 | 2020/11/30 17:40 | 11月日誌
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/30 08:00 | 2020/11/30 17:40 | 日誌，趕工計畫