## LD076_蘇依甯
姓名：LD076_蘇依甯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:31 | 109/1月傳產人力，登記郵件 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:31 | 送審資料整理蓋章
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:31 | 送審資料整理
2020-03-03(二) | 工程標案文書處理 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 2區-平鎮廠第二原水抽水站吊門機（詢價），11區-員林ㄧ場加壓站等機電（場勘） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 登記郵件，到埔心郵局寄信
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 送審資料
2020-03-04(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:35 | 送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:35 | 登記郵件 到郵局寄信
| 工程標案文書處理 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:35 | 平鎮廠第二原水抽水站吊門機改善工程（詢價），5區-109雲林廠送水管（送審資料）
2020-03-05(四) | 請假 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 事假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-06(五) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/06 07:50 | 2020/03/06 19:00 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/03/06 07:50 | 2020/03/06 19:00 | 送審資料整理寄出
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/06 07:50 | 2020/03/06 19:00 | 11區-員林ㄧ場加壓站等機電（協助LEO詢價），郵局寄信，8761-C6聯絡換輪胎及保養
2020-03-09(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/09 07:50 | 2020/03/09 17:35 | 送審資料，保險 | 上班忘打卡 | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/03/09 07:50 | 2020/03/09 17:35 | 送審資料
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/09 07:50 | 2020/03/09 17:35 | 登記郵件，平鎮廠原水抽水站吊門機（詢價，不符成本決定棄標）
2020-03-10(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/10 07:55 | 2020/03/10 17:35 | 送審資料整理寄出，勞安資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/03/10 07:55 | 2020/03/10 17:35 | 準備申請空污資料給監工
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/10 07:55 | 2020/03/10 17:35 | 登記郵件，訂餐，聯絡車廠保養
2020-03-11(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/11 07:50 | 2020/03/11 18:45 | 到二水營運所拿監造計畫書 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 加油512
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/03/11 07:50 | 2020/03/11 18:45 | 5區蓋合約 | 合約印刷費3546
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/03/11 07:50 | 2020/03/11 18:50 | 準備申請空汙資料給監工
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/11 07:50 | 2020/03/11 18:45 | 登記郵件，訂餐取餐，衛星犬行車紀錄建檔，2月工作日誌與1月合併，載師傅去保養廠牽車 | BDC-2906保養費5000
2020-03-12(四) | 請假 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 事假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-13(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/03/13 07:50 | 2020/03/13 18:00 | 衛星犬行車建檔，訂餐取餐，2樓打掃，登記郵件 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/03/13 07:50 | 2020/03/13 18:00 | 送審資料，詢價，蓋合約書
2020-03-14(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/03/14 07:50 | 2020/03/14 12:00 | 合約書蓋章及key合約價目 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-16(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/03/16 07:52 | 2020/03/16 17:31 | 送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/03/16 00:00 | 2020/03/16 00:00 | 送審資料，品質計畫
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/16 07:51 | 2020/03/16 17:31 | 衛星犬行車紀錄建檔，登記郵件
2020-03-17(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/17 07:55 | 2020/03/17 17:40 | 品質計畫，告示牌 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/03/17 07:55 | 2020/03/17 17:40 | 送審資料
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/17 07:55 | 2020/03/17 17:40 | 登記郵件，衛星犬行車紀錄建檔
2020-03-18(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 品質計畫書
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 衛星犬行車紀錄建檔，登記郵件
2020-03-19(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:30 | 職業安全衛生計畫書、品質計畫書、施工計畫書 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:30 | 行車紀錄建檔，登記郵件
2020-03-20(五) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 18:00 | 發包中心蓋合約 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 合約印刷費1808元
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 18:00 | 聯絡汽車保養，登記郵件，衛星犬建檔
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 18:00 | 品質、施工計畫書，到二水營運所拿送審資料
2020-03-23(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 18:00 | 品質、施工計畫書，勞安資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 18:00 | 品質計畫書
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 18:00 | 登記郵件，衛星犬建檔
2020-03-24(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 18:00 | 送開工函到二水營運所 | 自駕車來回57公里*4=228 | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 18:00 | 施工計畫書
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 18:00 | 登記郵件，衛星犬建檔
2020-03-25(三) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 18:00 | 送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 18:00 | 勞安資料
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 18:00 | 登記郵件，衛星犬建檔
2020-03-26(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:35 | 衛星犬建檔，郵件登記，送公文到11區 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:35 | 送審資料
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:35 | 送審資料
2020-03-27(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 18:00 | 登記郵件，衛星犬建檔 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 18:00 | 職業安全衛生計畫
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 18:00 | 勞安資料
2020-03-30(一) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 20:00 | 送審資料，品質施工計畫，職業安全計畫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 20:00 | 品質施工計畫整理寄出
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 20:00 | 登記郵件，衛星犬建檔
2020-03-31(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 17:35 | 登記郵件，衛星犬建檔，聯絡車輛維修 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 17:35 | 送審資料
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 17:35 | 更換職安及品管人員，相關資料抽換，寄出品質施工計畫及勞安資料
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 17:35 | 準備進場相關資料