## LD076_蘇依甯
姓名：LD076_蘇依甯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 18:00 | 抽水機成檢 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 倍力揚
| 其他臨時交辦事項 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 18:00 | 登記郵件
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 18:00 | 報工，上傳照片
2020-09-02(三) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 配電盤成檢 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 台中高鐵接受監工 監工餐費: $50
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 日誌，進度表
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 抽水機中檢發文，自主表
| 其他臨時交辦事項 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 登記郵件
2020-09-03(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/03 07:20 | 2020/09/03 18:00 | 倍力揚廠驗 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 大雅交流道、倍力揚 油費: $930
| 其他臨時交辦事項 | 2020/09/03 07:20 | 2020/09/03 18:00 | 登記郵件，衛星犬，詢價訂料，資料夾標籤
2020-09-04(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 18:00 | 登記郵件，衛星犬，訂料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 18:00 | 操作機自主表並發文廠驗，訂料
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 18:00 | 吊車ㄧ機3證寄出
2020-09-07(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 18:00 | 登記郵件，衛星犬，訂料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 18:00 | 日誌
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 18:00 | 日誌、申請水權
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 18:00 | 修改日誌
2020-09-08(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 18:30 | 操作機廠驗 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 伍辰 運費: $500 油費: $480
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 18:00 | 不銹鋼污水泵退貨
2020-09-10(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 18:00 | 整理8月體溫測量及照片 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 18:00 | 登記郵件，衛星犬
2020-09-11(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 18:00 | 登記郵件，衛星犬，汽車保養，拿東西去事務所 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 18:00 | 上傳照片，教育訓練教材，施工照片
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 18:00 | 日誌，抽換送審資料
2020-09-12(六) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/12 08:00 | 2020/09/12 12:00 | 計算8月傳產人力、護貝線路圖、訂餐取餐、聯絡汽車保養 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 機車加油: $77
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/12 08:00 | 2020/09/12 12:00 | 教育訓練教材、發文竣工
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/12 08:00 | 2020/09/12 12:00 | 日誌
2020-09-14(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 18:30 | 登記郵件，衛星犬 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 18:30 | 日誌
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 18:30 | 詢價訂料
2020-09-15(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 登記郵件，衛星犬，汽車保養 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 訂料
2020-09-16(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/16 08:00 | 2020/09/16 18:00 | 登記郵件，衛星犬，整理貨物 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/09/16 08:00 | 2020/09/16 18:00 | 修改施工照片，危害告知照片
2020-09-18(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/18 08:00 | 2020/09/18 19:00 | 登記寄件郵件，整理貨物，寄貨 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 載監工 運費: $200
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/18 08:00 | 2020/09/18 19:00 | 日誌，物品清單
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/18 08:00 | 2020/09/18 19:00 | 配電盤中檢
2020-09-21(一) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 18:30 | 日誌，台電繳費 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 新竹台電線補費: $4398
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 18:30 | 日誌
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 18:30 | 日誌
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 18:30 | 整理貨物
| 其他臨時交辦事項 | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 18:30 | 登記郵件，衛星犬，聯絡汽車維修
2020-09-22(二) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/09/22 08:00 | 2020/09/22 17:30 | 修改施工照片，核對結算數量 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/22 08:00 | 2020/09/22 17:30 | 估驗資料寄出，核對回頭車貨物
| 其他臨時交辦事項 | 2020/09/22 08:00 | 2020/09/22 17:30 | 登記郵件，衛星犬，到快又美取壓克力板
2020-09-25(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 18:00 | 報工，上傳照片，寄洗井報告 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 18:00 | 報工，上傳照片
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 18:00 | 整理危害告知照片
| 其他臨時交辦事項 | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 18:00 | 登記郵件，衛星犬，聯絡汽車保養，訂壓克力板，機修施工照片
2020-09-26(六) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/09/26 08:00 | 2020/09/26 17:40 | 蓋合約，收據 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 周靜慧 | 加油: $958 停車費: $20
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/09/26 08:00 | 2020/09/26 17:40 | 花壇所蓋章
| (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2020/09/26 08:00 | 2020/09/26 17:40 | 蓋合約
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/26 08:00 | 2020/09/26 17:40 | 整理壓克力名牌，至快又美拿其他案告示牌、壓克力板及本案壓克力板
2020-09-28(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/28 08:00 | 2020/09/28 19:00 | 伍辰廠驗 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 監工餐費: $150
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/28 08:00 | 2020/09/28 19:00 | 與啟修對料，日誌，流量計廠驗發文
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/09/28 08:00 | 2020/09/28 19:00 | 準備明天中檢資料及核對送去建華貨物
2020-09-29(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/29 06:30 | 2020/09/29 19:30 | 南工處上課，昭俐拿儀器，登記郵件，衛星犬，寄信 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 周靜慧 | 自駕車319公里 9/28郵資: $137
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/29 06:30 | 2020/09/29 19:30 | 日誌
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/09/29 06:30 | 2020/09/29 19:30 | 補中檢自主表、9/24日誌
2020-09-30(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/30 08:00 | 2020/09/30 17:30 | 登記郵件，衛星犬，寄信 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $104
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/30 08:00 | 2020/09/30 17:30 | 印線路圖
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/30 08:00 | 2020/09/30 17:30 | 整理圍籬價格，施工日誌，監造日誌
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/30 08:00 | 2020/09/30 17:30 | 修改日誌