## LD076_蘇依甯
姓名：LD076_蘇依甯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-01(五) | 工程標案文書處理 | 2020/05/01 08:00 | 2020/05/01 17:30 | 詢價整理（外埔淨水場3號新深井工程)、(3區109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/05/01 08:00 | 2020/05/01 17:30 | 2、3月傳產人力計算，車廠牽車聯絡
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/05/01 08:00 | 2020/05/01 17:30 | 自主檢查表整理
2020-05-04(一) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 19:00 | 4月施工日誌，更換品管人員文件，自主檢查表 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 19:00 | 詢價整理（外埔淨水場3號井、109年新竹給水場電動蝶閥增設工程）
2020-05-05(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 18:00 | 詢價備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 18:00 | 詢價備料
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 18:00 | 價格比較表
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 18:00 | 價格比較表
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 18:00 | 上傳照片
| 工程標案文書處理 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 18:00 | 詢價整理（109年新竹給水場電動蝶閥）
2020-05-06(三) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 18:00 | 上傳照片 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 18:00 | 詢價整理（109年新竹給水場電動蝶閥）
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 18:00 | 訂料
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 18:00 | 訂料
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 18:00 | 訂料
2020-05-07(四) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 18:00 | 訂料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 18:00 | 詢價整理（外埔淨水場3號井、109年新竹給水場電動蝶閥）
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 18:00 | 施工日誌
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 18:00 | 上傳照片
2020-05-08(五) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 19:00 | 施工日誌、上傳照片 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 18:00 | 詢價訂料
| 工程標案文書處理 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 18:00 | 詢價整理（4區-外埔淨水場3號井、5區-竹崎所流量計汰換工程、3區-新竹給水廠）
2020-05-11(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 18:00 | 辦理APZ-9039出險 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 18:00 | 訂料點貨
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 18:00 | 編輯照片上傳
| 其他臨時交辦事項 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 18:00 | 計算108年詠星人力
2020-05-12(二) | 工程標案文書處理 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 18:00 | 準備送審資料（4區-外埔淨水場3號井） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 18:00 | 訂料，倉庫找保護蓋，保險資料寄出
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 18:00 | 編輯照片上傳
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 18:00 | 訂料，保險資料寄出
2020-05-13(三) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 18:00 | 編輯照片上傳 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 18:00 | 訂料
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 18:00 | 訂料
| 工程標案文書處理 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 18:00 | 詢價整理（員林-員林員大路）、送審整理（外埔淨水場3號井）、聯絡車子保養及製作保險聯絡電話）
2020-05-14(四) | 工程標案文書處理 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 18:00 | 詢價整理（員林-員林員大路） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 18:00 | 編輯照片上傳，施工日誌
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 18:00 | 送審資料整理
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 18:00 | 抽水機自主檢查資料
2020-05-15(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 19:00 | 職安計畫書，送審資料抽換，台水卡資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 19:00 | 職安計畫書，抽水機自主檢查資料，台水卡資料
2020-05-18(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 17:40 | 4區蓋合約，登打價目清單，保險詢價 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 加油: $785 合約印刷費: $1638
2020-05-19(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 17:30 | 送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 17:30 | 訂料，編輯照片上傳
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 17:30 | 訂料
| 其他臨時交辦事項 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 17:30 | 聯絡車子保養維修
2020-05-20(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 17:35 | 送審資料，議價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 17:35 | 聯系發電機溢油堤尺寸，上課事宜
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 17:35 | 整理資料請廠商提供送審資料
2020-05-21(四) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/05/21 13:00 | 2020/05/21 17:35 | 送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/05/21 13:00 | 2020/05/21 17:35 | 配電盤成檢資料
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/21 13:00 | 2020/05/21 17:35 | 核對料單
2020-05-22(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 16:30 | 訂料 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 16:30 | 到員林火車站載監工到公司配電盤中檢
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 16:30 | 準備配電盤成檢資料
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 16:30 | 準備配電盤中檢資料
2020-05-25(一) | 請假 | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 17:30 | 病假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-26(二) | 請假 | 2020/05/26 08:00 | 2020/05/26 17:30 | 病假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-27(三) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:30 | 斗南SGS鋼筋試驗，5月14-31施工日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自駕車來回66公里
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:35 | 5月施工日誌
2020-05-28(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/05/28 08:00 | 2020/05/28 17:40 | 修改監造計畫書，品質計畫書 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-29(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/05/29 08:00 | 2020/05/29 17:30 | 整理送審資料寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否