## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | 機修 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:00 | 台中給水場工-管線油漆 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 陽文景,黃春宏,黃政寧,胡范英俊,詹季達,賴彥霖
2020-06-02(二) | 機修 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:00 | 台中給水場工一管線油漆 台中給水場工四管線油漆 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 陽文景,黃春宏,詹季達
2020-06-03(三) | 機修 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:00 | 台中給水場工四管線油漆 台中給水場工五管線油漆 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,詹季達 | 加油: $1000
2020-06-04(四) | 機修 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:00 | 台中給水場工五管線油漆及台中給水場工二管線油漆 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 詹季達,黃春宏
2020-06-05(五) | 機修 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 12:00 | 麗園公園停車場電表開關更換 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 詹季達,賴彥霖,黃春宏,施秉緯
| 機修 | 2020/06/05 00:00 | 2020/06/05 00:00 | 八張梨2號井管線油漆
2020-06-06(六) | 機修 | 2020/06/06 08:00 | 2020/06/06 17:00 | 八張梨五號井管線油漆及環境整潔 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 詹季達,黃春宏,賴彥霖 | 加油: $1000
2020-06-08(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 17:00 | 拉電源線及配管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 詹季達,陳浚騰
2020-06-09(二) | 其他 | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 14:00 | 台中給水場油漆工程及環境整潔（復建5號井） |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陽文景,詹季達,賴彥霖,謝承宏,蔡清池
| 機修 | 2020/06/09 14:00 | 2020/06/09 17:00 | 新高淨水廠環境整潔
2020-06-10(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:00 | 配鑿井管線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,陳浚騰,賴彥霖 | 挖土機司機便當: $80
2020-06-11(四) | 其他 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 17:00 | 職安卡上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 詹季達
2020-06-12(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:00 | 鑿井管路安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,賴彥霖,張名範,陳浚騰,阮德勛 | 挖土機便當: $80
2020-06-13(六) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/13 08:00 | 2020/06/13 17:00 | 鑿井管路安裝 |  | 8761-C6 | 8 | 否 | 詹季達,謝和言,賴彥霖,張名範,陳浚騰,阮德勛 | 挖土機便當: $100
2020-06-15(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 19:00 | 鑿井管線配置 |  | 8761-C6 | 2 | 否 | 賴彥霖,詹季達,張名範,陳浚騰