## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/01 08:00 | 2020/10/01 17:00 | 儲藥桶配管（麗園公園） 加藥機基座安裝（溪南公園） 洗眼器安裝（長春公園） |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖
2020-10-05(一) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:00 | 電管配置、地面割線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏 | 加油: $1160
2020-10-06(二) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 12:00 | 電管配置 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖
| (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 12:00 | 2020/10/06 17:00 | 洗眼器安裝
2020-10-07(三) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:00 | 電管配製 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖
2020-10-08(四) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:00 | Pvc 管施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,陽文景,賴彥霖
2020-10-09(五) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:00 | PVC管施工、灌漿 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,陽文景,賴彥霖 | 水電材料: $308
2020-10-12(一) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:00 | 加藥桶配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,陽文景 | 加油: $1250 閥接頭: $42
2020-10-13(二) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:00 | 白鐵管安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,陽文景,吳至善,賴彥霖 | 牙條: $234
2020-10-14(三) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:00 | pvc配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊,陽文景,賴彥霖
2020-10-15(四) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:00 | 油漆施工及人行道地磚復原 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊
2020-10-16(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:00 | PVC配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊 | 挖土機司機便當: $95 發電機加油: $356 硬質膠水: $185
2020-10-17(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/17 08:00 | 2020/10/17 17:00 | 拉線及油漆施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,黃政寧,蕃友謙,謝承宏
2020-10-19(一) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:00 | 儲藥桶配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊
2020-10-20(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:00 | 洗眼器安裝、超音波拉線安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏 | 水電材料: $292
2020-10-21(三) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:00 | 超音波安裝（麗園一） 超音波安裝（麗園二） 超音波安裝（溪南公園） 洗眼器安裝（博愛公園） |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏
2020-10-22(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:00 | 超音波安裝（黎明公園） 超音波安裝（八張犁2-1號井） 水泥施工（東興公園） 超音波安裝（廍興公園） |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊 | 加油: $1190 水電材料: $136
2020-10-23(五) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 12:00 | 人行道復原 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/23 13:00 | 2020/10/23 17:00 | 防溢堤油漆施工
2020-10-26(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:00 | 送pvc管 地面割路及水溝加蓋 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,黃政寧,陳浚騰,陽文景
2020-10-27(二) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:00 | 馬達安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊 | 加油: $1000
2020-10-28(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:00 | 油漆施工、水泥施工、樓梯安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊
2020-10-29(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:00 | 水管安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 發電機安裝: $300
2020-10-30(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:00 | 100水管安裝、油漆施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙
2020-10-31(六) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/31 08:00 | 2020/10/31 17:00 | PVC配管 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 黃春宏 | 加油: $830