## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-13(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 18:00 | 送抽水井基礎板 |  | 691-S8 | 0 | 否
2020-04-14(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/14 00:00 | 2020/04/14 00:00 | 陪管路電線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-15(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:00 | 配電路管線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-16(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:00 | 水錶箱遷移 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2020-04-17(五) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 17:00 | 基礎座施工 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-20(一) | (宇)11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程 | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 17:00 | 割草 維護保養 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-21(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/21 08:00 | 2020/04/21 17:00 | 水泥施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊鎧綸,詹季達,吳至善,謝和言,黃政寧
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/21 12:00 | 2020/04/21 17:00 | 鎖螺母及測試水壓
2020-04-22(三) | 機修 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:00 | 823九路井、823十路井、福星井、光興加壓站油漆施工及盤面整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2020-04-23(四) | 其他 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:00 | 油漆架子 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,詹季達,吳至善
2020-04-27(一) | 其他 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 17:00 | 撥電纜線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 詹季達,謝承宏,阮德勛 | 在公司
2020-04-28(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 17:00 | 水泥打鑿及壓力計拉線施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕃友謙,詹季達,賴彥霖,謝承宏,楊鎧綸,胡范英俊
2020-04-29(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 17:00 | 水泥打鑿 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 詹季達,謝承宏,蕃友謙,胡范英俊,賴彥霖
2020-04-30(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 17:00 | 操作機拉線及接線施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥霖,詹季達,謝承宏,楊鎧綸,蕃友謙,胡范英俊