## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 14:00 | 回填土、排磚塊 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,黃威霖,胡范英俊 | 怪手司機便當: $130
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/01 14:00 | 2021/06/01 17:00 | 銑洞配管
2021-06-02(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:00 | 跑台電 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1200
2021-06-03(四) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/03 00:00 | 2021/06/03 00:00 | 配管、板模施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2021-06-04(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:00 | 水泥施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃威霖,蔡睿森,胡范英俊
2021-06-07(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:00 | 流量計拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙,黃威霖,謝承宏
2021-06-08(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:00 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃威霖,蕃友謙,陽文景
2021-06-09(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:00 | 流量計接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友謙
2021-06-10(四) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:00 | 流量計安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,賴彥霖
2021-06-11(五) | (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:00 | 水泥施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,吳至善
2021-06-12(六) | (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/06/12 08:00 | 2021/06/12 18:30 | 台電盤組盤 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 蕃友謙,鄧子能,楊智凱,陽文景,陳牧澤,胡范英俊,洪啟修
2021-06-15(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:00 | 跑台電 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-06-16(三) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 17:00 | 跑台電 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 加油: $1210
2021-06-17(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:00 | 植草皮 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃威霖,賴彥霖
2021-06-18(五) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/06/18 08:00 | 2021/06/18 17:00 | 接地施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,施秉緯,黃威霖,賴彥霖,許原杰
2021-06-21(一) | (力)製五機管線換新工程 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:00 | 配管施工、拉線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2021-06-22(二) | (力)製五機管線換新工程 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 17:00 | 配管工程、線槽固定、拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,許原杰,陽文景
2021-06-23(三) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:00 | 改管、改線槽 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 許原杰,陽文景,蔡清池,蔡睿森
2021-06-24(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 17:00 | 更換加藥機 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黃威霖,黃春宏,胡范英俊 | 加油: $640
2021-06-25(五) | 機修 | 2021/06/25 08:00 | 2021/06/25 17:00 | 沙鹿南北池 配管施工,拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏 | 砂輪片: $150
2021-06-28(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 17:00 | 撒種子 公司拆遮雨棚、整理線盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊,黃威霖,賴彥霖 | 加油: $1230
2021-06-29(二) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:00 | 量尺寸、吊鐵捲門 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏
2021-06-30(三) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 17:00 | 抽水馬達廠驗 |  | BDC-2906 | 0 | 否