## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-13(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 18:00 | 送抽水井基礎板 |  | 691-S8 | 0 | 否
2020-04-14(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/14 00:00 | 2020/04/14 00:00 | 陪管路電線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-15(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:00 | 配電路管線 |  | 無車輛 | 0 | 否