## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 19:00 | 接台電、環氧樹植、備料 |  | BDC-2906 | 1.5 | 否 | 黃春宏,陽文景 | 油漆: $438
2020-12-02(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:00 | 環氧樹植、油漆施工、遮陽棚施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,陽文景,黃春宏,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言 | 油漆: $985 植筋膠槍: $396
2020-12-03(四) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:00 | 拆圍籬、配排氣管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景 | 砂輪片: $338
2020-12-04(五) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 12:00 | 缺失改善 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/04 13:00 | 2020/12/04 17:00 | 缺失改善、圍籬拆除
2020-12-05(六) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/05 08:00 | 2020/12/05 17:00 | 遮陽棚施工、圍籬施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阮德勛,黃春宏,謝和言,楊洺頡 | 螺絲: $160
2020-12-07(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:00 | 遮陽棚施工 |  | ACA-7928 | 1.5 | 否 | 賴彥霖 | 工人午餐: $300 水泥車: $3800
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/12/07 17:30 | 2020/12/07 19:00 | 備料
2020-12-08(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:00 | 圍籬施工 |  | ACA-7928 | 1.5 | 否 | 黃春宏,楊洺頡,蕭竣鴻,張名範,賴彥霖
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/08 17:30 | 2020/12/08 19:00 | 備料、疊貨
2020-12-09(三) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:00 | 拉線、配點盤固定 |  | BDC-2906 | 1.5 | 否 | 胡范英俊,陽文景,黃春宏
| 其他 | 2020/12/09 17:30 | 2020/12/09 19:00 | 蓋水溝蓋
2020-12-10(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:00 | 圍籬施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張名範,楊洺頡 | 加油: $1000
2020-12-11(五) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:00 | PVC 配管 |  | BDC-2906 | 4.5 | 否 | 黃春宏,賴彥霖,胡范英俊 | 加油: $1010 發電機加油: $226 挖土機司機便當: $100 鐵工便當: $400
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/11 17:30 | 2020/12/11 22:00 | 備料
2020-12-12(六) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/12 08:00 | 2020/12/12 17:00 | 拉線、配電盤固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖
2020-12-13(日) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/13 08:00 | 2020/12/13 17:00 | 拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,賴彥霖 | 管帽: $46
2020-12-14(一) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:00 | 水位計安裝、拉抽水機電線 |  | 8761-C6 | 2.5 | 否 | 黃春宏,賴彥霖 | 管冒: $46
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/14 17:30 | 2020/12/14 20:00 | 備料
2020-12-15(二) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 10:00 | 接台電 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏 | 發電機加油: $150
| (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/15 11:00 | 2020/12/15 17:00 | 水泥施工、環境整理、油漆施工
2020-12-16(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 17:00 | 更換200m/m反而、油漆施工、電燈安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖,謝和言,張名範 | 油漆: $222
2020-12-17(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:00 | 接台電線、水位計拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊 | 加油: $1020
2020-12-18(五) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 17:00 | 跑台電、接CT電錶 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏
2020-12-19(六) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/19 08:00 | 2020/12/19 17:00 | 缺失改善 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,賴彥霖
2020-12-20(日) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/20 08:00 | 2020/12/20 17:00 | 缺失改善 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,黃春宏 | 噴漆: $62
2020-12-21(一) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 12:00 | 接台電及電錶 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏 | 加油: $1090
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/21 13:00 | 2020/12/21 17:00 | 環氧樹植
2020-12-22(二) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:00 | 環氧樹植、拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏
2020-12-23(三) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 17:00 | 加藥桶配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏
2020-12-24(四) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 17:00 | 拉線、配電盤安裝、臺電盤安裝、水位計安裝 |  | 8761-C6 | 1.5 | 否 | 黃春宏,賴彥霖 | 加油: $990 吊車司機便當: $100
2020-12-25(五) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 17:30 | 配電盤固定、壓力計安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,黃春宏
2020-12-26(六) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/26 08:00 | 2020/12/26 17:00 | 圍籬拆除、加藥桶配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏
2020-12-28(一) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 17:00 | 加藥機配管、拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏
2020-12-29(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 17:00 | 拉線、配管、抽水機安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏,胡范英俊,陽文景
2020-12-30(三) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 17:00 | 拉線、擦油漆 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏