## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 油漆施工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,黃政寧 | 帆布 油漆刷 過濾棉: $1131
2020-09-02(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 油漆施工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,黃政寧 | 監工中餐飲料: $150 台水包商綜合普度: $2530 金紙: $700
2020-09-03(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 次氯酸鈉藥管配置 油漆施工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,黃政寧
2020-09-04(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 油漆施工 加藥管配置 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧,陳浚騰
2020-09-05(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/05 08:00 | 2020/09/05 17:30 | 白鐵支架施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,黃政寧
2020-09-06(日) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/06 08:00 | 2020/09/06 12:00 | 馬達接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙,黃政寧,張堯彰,黃威霖,黎大揚,賴彥霖,蔡清池,蔡睿森
2020-09-07(一) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 板模施工（廍興公園） |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2020-09-08(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:30 | 防溢堤板模施工（廍興公園） |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2020-09-09(三) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 水泥施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,黎大揚,黃威霖,賴彥霖
2020-09-10(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | 水泥施工（廍興公園） |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2020-09-11(五) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:00 | 水泥施工 場地回復 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊
2020-09-14(一) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:00 | 拉線 安裝電箱 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 陳明智,胡范英俊,黃春宏,賴彥霖 | 加油: $1038 司機便當: $100 水電材料: $510
2020-09-15(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:00 | 水泥施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖 | 加油: $1328 加油: $803
2020-09-16(三) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/16 08:00 | 2020/09/16 17:00 | 拆版模 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2020-09-17(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/17 08:00 | 2020/09/17 17:00 | 防溢堤基座施工（黎明公園） 餘氯計基座施工（黎明公園） 洗眼器基座施工（黎明公園） |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2020-09-18(五) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/18 08:00 | 2020/09/18 17:00 | 配線槽安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2020-09-20(日) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/20 08:00 | 2020/09/20 17:00 | 拉電源線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,吳至善,賴彥霖,黎大揚
2020-09-21(一) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 20:00 | 水泥施工（黎明公園） |  | BDC-2906 | 2.5 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,吳至善
2020-09-22(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/22 08:00 | 2020/09/22 20:00 | 油漆施工（溪南公園、廍興公園） |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊
2020-09-23(三) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/23 08:00 | 2020/09/23 17:00 | 油漆施工、水泥施工（黎明公園） |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊
2020-09-24(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/24 08:00 | 2020/09/24 17:00 | 加藥桶配管、洗眼器安裝（溪南公園） |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊
2020-09-25(五) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 17:00 | 加藥桶配管（黎明公園） |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊 | 四分白鐵管50公分: $266
2020-09-26(六) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/26 08:00 | 2020/09/26 17:00 | 加藥桶配管（黎明公園） 洗眼器安裝（黎明公園、廍興公園） |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊
2020-09-28(一) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/28 08:00 | 2020/09/28 12:00 | 施工放樣 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊 | 加油: $1130 硬質膠水*2刷子*1: $339
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/28 12:00 | 2020/09/28 17:30 | 儲藥桶配管、洗眼器配管（廍興公園）
2020-09-29(二) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/29 08:00 | 2020/09/29 17:00 | 台電配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖 | 水泥: $390 挖土機司機便當: $110
2020-09-30(三) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/30 08:00 | 2020/09/30 12:00 | 流量計更換 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊 | 三通: $53 停車費: $20
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/30 12:00 | 2020/09/30 17:00 | 加藥桶配管、加藥機固定（廍興公園）