## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:00 | DI管路安裝 白鐵管安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊
2020-11-03(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:00 | 配電盤安裝、水泥施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,黃春宏,賴彥霖
2020-11-04(三) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:00 | 配電盤安裝、電錶箱安裝、接線箱安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,黃春宏,賴彥霖
2020-11-05(四) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:00 | 接線及拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2020-11-06(五) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:00 | 接線及取水口安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 賴彥霖,黃春宏,胡范英俊
2020-11-07(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/07 08:00 | 2020/11/07 17:00 | 拉線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,吳至善,林彥誠,黃政寧,施秉緯,蕃友謙,賴彥霖,陳明智
2020-11-09(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:00 | 線盤槽安裝、操作機安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊,賴彥霖,楊洺頡
2020-11-10(二) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:00 | 遮雨棚基座鑿洞、配點盤基座施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,楊洺頡
2020-11-11(三) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:00 | 鑿洞、配電盤基座板模施工、水溝復原 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊 | 加油: $1190
2020-11-12(四) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:00 | 配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊
2020-11-13(五) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:00 | 拉線、鑿排水口 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2020-11-14(六) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/14 13:00 | 2020/11/14 17:00 | 水泥施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/14 08:00 | 2020/11/14 12:00 | 水質盤固定
2020-11-16(一) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 12:00 | 台電配電盤安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/16 13:00 | 2020/11/16 17:00 | 水質盤安裝
2020-11-17(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 17:00 | 加藥桶配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖 | 材料: $638
2020-11-18(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 17:00 | 拉線想、固定配電盤 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊,賴彥霖
2020-11-19(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/19 13:00 | 2020/11/19 17:00 | 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏 | 加油: $1316
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/19 08:00 | 2020/11/19 12:00 | 配電盤固定、接線盤固定
2020-11-20(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/20 08:00 | 2020/11/20 17:00 | 拉線、操作機安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖
2020-11-21(六) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/21 08:00 | 2020/11/21 14:00 | 環氧樹植、洗眼器安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/21 14:00 | 2020/11/21 17:00 | 接線
2020-11-23(一) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/23 08:00 | 2020/11/23 17:00 | 加藥桶配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏 | 材料: $182
2020-11-24(二) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/24 08:00 | 2020/11/24 17:00 | 拉線 |  | BDC-2906 | 1 | 否 | 黃春宏,胡范英俊
| (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/24 17:00 | 2020/11/24 18:30 | 備料
2020-11-25(三) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 17:00 | 超音波安裝、加藥機安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏 | 水泥沙: $272 水泥抹刀: $48
2020-11-26(四) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/26 08:00 | 2020/11/26 17:00 | 電錶安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏 | 加油: $1217
2020-11-27(五) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 17:00 | 接線箱基礎座水泥施工、配電盤基座水泥施工、油漆施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖,楊洺頡
2020-11-28(六) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/28 08:00 | 2020/11/28 17:00 | 拉線、箱體固定 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖
2020-11-30(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/30 08:00 | 2020/11/30 17:00 | 加藥桶配管、加藥機安裝 |  | BDC-2906 | 1.5 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/30 17:30 | 2020/11/30 19:00 | 備料