## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:00 | 水泥施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,詹季達
2020-07-02(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:00 | 環境整潔 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙,詹季達,賴彥霖,陳浚騰
2020-07-03(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:00 | 排地磚 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,詹季達
2020-07-06(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:00 | 操作機配電 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張堯彰,林泰佑,陳浚騰,黃政寧,詹季達,賴彥霖,黎大揚,楊政賢
2020-07-07(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:00 | 操作機接電 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 林彥誠,張名範,阮德勛,陳浚騰,詹季達,林泰佑
2020-07-08(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:00 | 鑿壁施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阮德勛,詹季達,賴彥霖,蕃友謙 | 加油: $835
2020-07-09(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:00 | 水泥施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,詹季達,賴彥霖
2020-07-10(五) | 其他 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:00 | 鐵料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,詹季達
2020-07-13(一) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/07/13 06:00 | 2020/07/13 18:00 | 操作機安裝 |  | AFQ-8630 | 3 | 否 | 施清淵,詹季達,蕃友謙
2020-07-14(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:00 | 管線配置 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,張名範,詹季達,賴彥霖 | 挖土機司機便當: $100
2020-07-15(三) | 其他 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:00 | 陪監工驗流量計 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 詹季達
2020-07-16(四) | 其他 | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 12:00 | 順大驗盤 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 詹季達,謝和言 | 加油: $822
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/16 13:00 | 2020/07/16 17:00 | 配電箱中柱切割
2020-07-17(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 17:00 | 配電盤安裝及拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 詹季達,賴彥霖,蕃友謙,胡范英俊,施清淵,蕭竣鴻
2020-07-20(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:30 | 鐵皮屋搭建及管路配線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,詹季達,張名範,黃威霖
2020-07-21(二) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:00 | 環境整理、管路配置 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,蕃友謙,胡范英俊,邱少謙,吳至善
2020-07-22(三) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:00 | 環境整理及水泥施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,詹季達,黃威霖
2020-07-23(四) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 17:00 | 管路配置 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,詹季達
2020-07-24(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:00 | 加壓馬達安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 詹季達,胡范英俊,陳浚騰
2020-07-25(六) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/25 08:00 | 2020/07/25 17:00 | 油漆施工、水泥施工、接線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 詹季達,黃政寧,黃春宏,賴彥霖
2020-07-27(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:00 | 油漆施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,胡范英俊,黃威霖
2020-07-28(二) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 17:00 | 油漆施工、管路配置及接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,陳浚騰,黃威霖,胡范英俊,吳至善
2020-07-29(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:00 | 多功能電表更換 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,賴彥霖,胡范英俊
2020-07-30(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:00 | 水位計管線安裝 加藥機安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,詹季達,黃威霖,胡范英俊
2020-07-31(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 17:00 | 加藥桶安裝及配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,胡范英俊,黃威霖 | 噴燈: $299 11/2pvc管、3/4pvc管: $256 1英吋半45度彎頭、6分閥接頭: $105