## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:00 | 水泥施工及油漆施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,詹季達,謝承宏
2020-05-05(二) | (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:00 | 管線配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,詹季達,林彥誠
2020-05-06(三) | (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:00 | 乾式擠壓拉線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,詹季達,林彥誠,吳至善,張名範
2020-05-07(四) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:00 | 操作機配管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,詹季達,謝承宏,黃春宏
2020-05-08(五) | (昶)3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程 | 2020/05/08 00:00 | 2020/05/08 00:00 | 加藥機保養及清潔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,詹季達
2020-05-11(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 20:30 | 深井拉線 |  | 無車輛 | 3 | 是 | 蕃友謙,詹季達,謝承宏,黃政寧,陽文景,黃春宏,胡范英俊,施清淵,施秉緯
2020-05-12(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 拉深井的接地線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 黃政寧,詹季達,蕃友謙,胡范英俊,施清淵
2020-05-13(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施清淵,胡范英俊,黃政寧,詹季達,蕃友謙
2020-05-14(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 胡范英俊,施清淵,黃政寧,蕃友謙,詹季達
2020-05-15(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 17:30 | 搭遮雨棚 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 胡范英俊,施清淵,黃政寧,詹季達,蕃友謙
2020-05-16(六) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/16 08:00 | 2020/05/16 17:30 | 拉線 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 詹季達,蕃友謙,謝承宏,施清淵,胡范英俊,黃春宏,陽文景,黃政寧
2020-05-18(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 17:30 | 配電箱配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 胡范英俊,黃春宏,陽文景,謝承宏,施秉緯,詹季達
2020-05-19(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 17:00 | 配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 詹季達,施秉緯,胡范英俊,陽文景
2020-05-20(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 17:30 | 配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 詹季達,陽文景,胡范英俊,施秉緯
2020-05-21(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/21 08:00 | 2020/05/21 17:30 | 配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,胡范英俊,詹季達,陽文景
2020-05-22(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 17:30 | 配管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 胡范英俊,施秉緯,詹季達,陽文景
2020-05-23(六) | 機修 | 2020/05/23 08:00 | 2020/05/23 17:30 | 設備拆除 | 李國洲 | 無車輛 | 8 | 否 | 詹季達,施秉緯,施清淵,黃春宏,謝承宏
2020-05-25(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 17:30 | 配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,胡范英俊,陽文景,黃政寧,詹季達,賴彥霖
2020-05-26(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/26 08:00 | 2020/05/26 17:30 | 配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,胡范英俊,陽文景,詹季達,賴彥霖,黃政寧
2020-05-27(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:30 | 配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,胡范英俊,陽文景,黃政寧,詹季達,賴彥霖
2020-05-28(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/28 08:00 | 2020/05/28 17:30 | 配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,胡范英俊,陽文景,黃政寧,詹季達,賴彥霖
2020-05-29(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/29 08:00 | 2020/05/29 17:30 | 水泥施工及配管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,陽文景,黃春宏,楊政賢,詹季達,賴彥霖