## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 14:00 | 回填土、排磚塊 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,黃威霖,胡范英俊 | 怪手司機便當: $130
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/01 14:00 | 2021/06/01 17:00 | 銑洞配管
2021-06-02(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:00 | 跑台電 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1200
2021-06-03(四) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/03 00:00 | 2021/06/03 00:00 | 配管、板模施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2021-06-04(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:00 | 水泥施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃威霖,蔡睿森,胡范英俊
2021-06-07(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:00 | 流量計拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙,吳至善,陽文景,黃威霖
2021-06-09(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:00 | 流量計接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友謙
2021-06-10(四) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:00 | 流量計安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,賴彥霖
2021-06-11(五) | (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:00 | 水泥施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,吳至善
2021-06-12(六) | (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/06/12 08:00 | 2021/06/12 18:30 | 台電盤組盤 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 蕃友謙,鄧子能,楊智凱,陽文景,陳牧澤,胡范英俊,洪啟修
2021-06-14(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/14 08:00 | 2021/06/14 17:00 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃威霖,蕃友謙,施秉緯,謝承宏