## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 12:00 | 配電盤基座放樣 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/05/01 13:00 | 2021/05/01 17:00 | 加藥機改善
2021-05-03(一) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 17:00 | 移樹、板模施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,賴彥霖 | 怪手便當: $100
2021-05-04(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 17:00 | 水泥施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,陽文景
2021-05-05(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 17:00 | 安裝線槽 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,賴彥霖
2021-05-06(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 22:00 | 配管 |  | BEV-2087 | 5 | 否 | 黃春宏,陽文景,胡范英俊,施秉緯,吳至善,黃威霖 | 加油: $1130 膠水: $698 電器公會軟單: $800
2021-05-07(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/08 00:30 | 配管 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 黃春宏,賴彥霖,陽文景,黃威霖,胡范英俊,施清淵,施秉緯,吳至善
2021-05-08(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/08 08:00 | 2021/05/08 11:00 | 配管 |  | 8761-C6 | 10 | 否 | 蕃友謙,賴彥霖,黃春宏,黃威霖,施秉緯,施清淵,胡范英俊,吳至善,陽文景
2021-05-10(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/10 17:00 | 2021/05/11 03:00 | 拉線 |  | 8761-C6 | 10 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,胡范英俊,陽文景,黃春宏,黃威霖,賴彥霖,蕃友謙,蔡睿森,蔡清池,楊智凱,洪啟修
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 17:00 | 更換伸縮拉桿
2021-05-11(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 17:00 | 跑台電 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-12(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 17:00 | 配線槽 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陽文景,胡范英俊 | 發電機加油: $280