## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 12:00 | 配電盤基座放樣 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/05/01 13:00 | 2021/05/01 17:00 | 加藥機改善
2021-05-03(一) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 17:00 | 移樹、板模施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,賴彥霖 | 怪手便當: $100
2021-05-04(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 17:00 | 水泥施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,陽文景
2021-05-05(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 17:00 | 安裝線槽 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,賴彥霖
2021-05-06(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 22:00 | 配管 |  | BEV-2087 | 5 | 否 | 黃春宏,陽文景,胡范英俊,施秉緯,吳至善,黃威霖 | 加油: $1130 膠水: $698 電器公會軟單: $800
2021-05-07(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/08 00:30 | 配管 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 黃春宏,賴彥霖,陽文景,黃威霖,胡范英俊,施清淵,施秉緯,吳至善
2021-05-08(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/08 08:00 | 2021/05/08 11:00 | 配管 |  | 8761-C6 | 13 | 否 | 蕃友謙,賴彥霖,黃春宏,黃威霖,施秉緯,施清淵,胡范英俊,吳至善,陽文景
2021-05-10(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/10 17:00 | 2021/05/11 03:00 | 拉線 |  | 8761-C6 | 10 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,胡范英俊,陽文景,黃春宏,黃威霖,賴彥霖,蕃友謙,蔡睿森,蔡清池,楊智凱,洪啟修
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 17:00 | 更換伸縮拉桿
2021-05-11(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 17:00 | 跑台電 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-12(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 17:00 | 配線槽 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陽文景,胡范英俊 | 發電機加油: $280
2021-05-14(五) | 機修 | 2021/05/14 08:00 | 2021/05/14 17:00 | 潮洋加裝加藥機及安裝儲藥桶 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊
2021-05-17(一) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/05/17 08:00 | 2021/05/17 17:00 | 改善加藥機排氣管路 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2021-05-18(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/18 08:00 | 2021/05/18 17:00 | 跑台電審圖 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2021-05-19(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/19 08:00 | 2021/05/19 17:00 | 台電審圖 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2021-05-20(四) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/05/20 08:00 | 2021/05/20 17:00 | 板模安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,黃威霖
2021-05-21(五) | (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/05/21 08:00 | 2021/05/21 17:00 | 拆抽水機 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,黃威霖 | 加油: $781 監工便當: $100
2021-05-23(日) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/23 08:00 | 2021/05/23 16:30 | 組盤 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 鄧子能,陳牧澤 | 加油: $1225 發電機加油: $295
2021-05-24(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/24 08:00 | 2021/05/24 17:00 | 送台電 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2021-05-25(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:00 | 水泥施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃威霖
2021-05-26(三) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2021/05/26 12:00 | 2021/05/26 17:00 | 更換逆止閥 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,黃春宏,黃威霖
| (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 12:00 | 還電線
2021-05-27(四) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 21:00 | 配管 |  | AWR-6125 | 3.5 | 否 | 胡范英俊,施秉緯,施清淵,蕃友謙 | 加油: $1090
2021-05-28(五) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:00 | 拉電源線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃威霖,蕃友謙,賴彥霖,施秉緯 | 加油: $1200
2021-05-29(六) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/29 08:00 | 2021/05/29 17:00 | 現場位置放樣 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖
2021-05-31(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:00 | 配管 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 胡范英俊,施清淵,黃威霖,賴彥霖,黃春宏 | 材料: $1081 材料: $340