## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/01 08:00 | 2020/10/01 17:00 | 儲藥桶配管（麗園公園） 加藥機基座安裝（溪南公園） 洗眼器安裝（長春公園） |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖
2020-10-05(一) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:00 | 電管配置、地面割線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏 | 加油: $1160
2020-10-06(二) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 12:00 | 電管配置 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖
| (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 12:00 | 2020/10/06 17:00 | 洗眼器安裝
2020-10-07(三) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:00 | 電管配製 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖
2020-10-08(四) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:00 | Pvc 管施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,陽文景,賴彥霖
2020-10-09(五) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:00 | PVC管施工、灌漿 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,陽文景,賴彥霖 | 水電材料: $308
2020-10-12(一) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:00 | 加藥桶配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,陽文景 | 加油: $1250 閥接頭: $42
2020-10-13(二) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:00 | 白鐵管安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,陽文景,吳至善,賴彥霖 | 牙條: $234
2020-10-14(三) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:00 | pvc配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊,陽文景,賴彥霖
2020-10-15(四) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:00 | 油漆施工及人行道地磚復原 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊