## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | 機修 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:00 | 加藥機移位 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏
2021-04-02(五) | 機修 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 17:00 | 加藥機遷移 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏
2021-04-03(六) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/03 08:00 | 2021/04/03 17:00 | 操作機更換 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,蔡清池,蔡睿森,賴彥霖
2021-04-06(二) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:00 | 加藥機配排氣管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃春宏
2021-04-07(三) | 機修 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:00 | 注入器換位 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏 | 加油: $1737 拖把: $279
2021-04-08(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 17:00 | 十字鐵蓋安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏
2021-04-09(五) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:00 | 抽藥、配管、水泥施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,賴彥霖 | 門鎖磁鐵、六角頭、十字頭: $178 水電材料: $240
2021-04-13(二) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:00 | 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃威霖,胡范英俊,黃春宏,陽文景
2021-04-14(三) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2021/04/14 14:00 | 2021/04/14 15:00 | 驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳明智
| (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 12:00 | 驗收
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/14 15:00 | 2021/04/14 17:00 | 拉線
2021-04-15(四) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 12:00 | 查線路 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊 | 加油: $1200
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/04/15 12:00 | 2021/04/15 17:00 | 天花板施工