## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-01(六) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/01 08:00 | 2020/08/01 17:00 | 水泥施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 賴彥霖,陽文景
2020-08-03(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:00 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,黃政寧,楊政賢
2020-08-04(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:00 | 拉線、試水 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃政寧,施秉緯,楊政賢 | 礦泉水: $60
2020-08-05(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:00 | 路燈接線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 楊政賢,施秉緯,黃政寧
2020-08-06(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 接地棒施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,黃政寧,楊政賢
2020-08-07(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 12:00 | 油漆施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃政寧,施秉緯,楊政賢
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/07 12:00 | 2020/08/07 17:00 | 監視器安裝
2020-08-08(六) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/08/08 08:00 | 2020/08/08 17:00 | 油漆施工及洗眼器安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 謝承宏,陳浚騰
2020-08-10(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 備料出發 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,黃政寧
2020-08-11(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:00 | 固定板模 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,黃政寧
2020-08-12(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 17:30 | 基礎台施工、管路配置 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,黃政寧
2020-08-13(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 17:00 | 水泥施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,黃政寧
2020-08-14(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 17:00 | 電箱安裝及拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,黃政寧
2020-08-15(六) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/15 08:00 | 2020/08/15 17:00 | 水位計安裝 拆除操作機 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,黃政寧
2020-08-17(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/08/17 08:00 | 2020/08/17 17:00 | 操作機廠驗 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-08-18(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/08/18 08:00 | 2020/08/18 17:00 | 試車及查修 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,黃政寧
2020-08-19(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/19 08:00 | 2020/08/19 17:00 | 點滅器安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,黃政寧 | 快乾: $40
2020-08-20(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/20 08:00 | 2020/08/20 17:00 | 接地施工 藥桶管路配置 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃政寧,施秉緯
2020-08-21(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/21 08:00 | 2020/08/21 17:30 | 藥桶管路配置 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,黃政寧
2020-08-22(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/22 08:00 | 2020/08/22 17:30 | 超音波管路安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,黃政寧
2020-08-24(一) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/08/24 08:00 | 2020/08/24 17:00 | 操作機安裝 機具整理 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
2020-08-25(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/08/25 08:00 | 2020/08/25 17:30 | 電導管配置 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,張名範
2020-08-26(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 17:30 | 黑鐵支架施工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 張名範,陳浚騰
2020-08-27(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 17:30 | 管路配置 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,張名範
2020-08-28(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/08/28 08:00 | 2020/08/28 18:30 | 管路配置 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範,陳浚騰
2020-08-31(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/08/31 08:00 | 2020/08/31 17:30 | 管線配置 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,黃政寧