## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-25(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:00 | 水泥施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃威霖
2021-05-26(三) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2021/05/26 12:00 | 2021/05/26 17:00 | 更換逆止閥 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,黃春宏,黃威霖
| (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 12:00 | 還電線
2021-05-27(四) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 21:00 | 配管 |  | AWR-6125 | 3.5 | 否 | 胡范英俊,施秉緯,施清淵,蕃友謙 | 加油: $1090
2021-05-28(五) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:00 | 拉電源線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃威霖,蕃友謙,賴彥霖,施秉緯 | 加油: $1200
2021-05-29(六) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/29 08:00 | 2021/05/29 17:00 | 現場位置放樣 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖
2021-05-31(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:00 | 配管 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 胡范英俊,施清淵,黃威霖,賴彥霖,黃春宏 | 材料: $1081 材料: $340