## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-01(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/01 08:00 | 2021/01/01 17:00 | 路燈安裝、日光燈安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施清淵
2021-01-04(一) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:00 | 油漆施工、取水口安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,黃春宏,胡范英俊
2021-01-05(二) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:00 | 台電電線接線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 黃春宏,賴彥霖
2021-01-06(三) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 12:00 | ct安裝、電錶安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,賴彥霖 | 加油: $940
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/06 13:00 | 2021/01/06 18:00 | 電動閥接線、超音波接線、加藥機接線
2021-01-07(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/07 10:00 | 2021/01/07 17:00 | 取水口油漆施工（麗園公園、溪南公園、博愛公園） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 10:00 | 洗眼器安裝
2021-01-08(五) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:00 | 加藥管改管路（溪南公園）、超音波拉線（廍興公園）、油漆施工（廍興公園、長春公園） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊
2021-01-11(一) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:00 | 油漆施工、取水口安裝、電動閥改管線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黎大揚
2021-01-12(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:00 | 水泥施工、打發泡劑 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黎大揚 | 加油: $1400
2021-01-13(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:00 | 配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黎大揚
2021-01-14(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:00 | 馬達接線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黎大揚
2021-01-15(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:00 | 馬達接線、配電盤接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,楊洺頡,蔡睿森
2021-01-18(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:00 | 馬達接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,楊洺頡,黎大揚,張堯彰,黃威霖,謝承宏
2021-01-19(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 17:00 | 拉電源線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 張名範,張堯彰,黃威霖,楊洺頡,蔡清池,蔡睿森,黎大揚,謝承宏,蕭竣鴻 | 住宿: $2500
2021-01-20(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 17:00 | 拉網路線、拉攝影機電源 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 張堯彰,張名範,黃威霖,蔡清池,蔡睿森,楊洺頡,黎大揚,謝承宏,蕭竣鴻 | 住宿: $2500
2021-01-21(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 17:00 | 拉超音波電源、拉電燈電源 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 張名範,張堯彰,黃威霖,楊洺頡,蔡清池,蔡睿森,黎大揚,謝承宏,蕭竣鴻 | 住宿: $2500
2021-01-22(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 17:00 | 拉加藥機電源線、拉加藥機傳輸線、接超音波線、接電燈線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 張名範,張堯彰,黃威霖,黎大揚,謝承宏,蕭竣鴻,蔡睿森,蔡清池,楊洺頡 | 加油: $1400
2021-01-23(六) | 其他 | 2021/01/23 08:00 | 2021/01/23 17:00 | 公司剝線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛
2021-01-25(一) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 17:00 | 超音波安裝、液位計安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,陳明智 | 電池: $115 加油: $1091
2021-01-26(二) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2021/01/26 07:00 | 2021/01/26 09:00 | 報台電挖管 |  | 8761-C6 | 3 | 否 | 黃春宏,賴彥霖
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/01/26 10:30 | 2021/01/26 17:00 | 超音波安裝、液位計安裝
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/26 17:30 | 2021/01/26 19:30 | 拉線
2021-01-27(三) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/01/27 08:00 | 2021/01/27 17:00 | 取水口安裝、加藥機安裝、路燈安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,黃春宏
2021-01-28(四) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/01/28 08:00 | 2021/01/28 17:00 | 藥槽黃色膠帶包覆、多功能電錶割孔 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 胡范英俊 | 加油: $680
2021-01-29(五) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 17:00 | 加藥機遷移、藥槽黃色膠帶包覆、多工能電錶挖孔 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黃春宏,賴彥霖,胡范英俊