## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:00 | 水泥施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,詹季達
2020-07-02(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:00 | 環境整潔 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙,詹季達,賴彥霖,陳浚騰
2020-07-03(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:00 | 排地磚 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,詹季達
2020-07-06(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:00 | 操作機配電 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張堯彰,林泰佑,陳浚騰,黃政寧,詹季達,賴彥霖,黎大揚,楊政賢
2020-07-07(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:00 | 操作機接電 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 林彥誠,張名範,阮德勛,陳浚騰,詹季達,林泰佑
2020-07-08(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:00 | 鑿壁施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阮德勛,詹季達,賴彥霖,蕃友謙 | 加油: $835
2020-07-09(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:00 | 水泥施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,詹季達,賴彥霖
2020-07-10(五) | 其他 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:00 | 鐵料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,詹季達
2020-07-13(一) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/07/13 06:00 | 2020/07/13 18:00 | 操作機安裝 |  | AFQ-8630 | 3 | 否 | 施清淵,詹季達,蕃友謙
2020-07-14(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:00 | 管線配置 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,張名範,詹季達,賴彥霖 | 挖土機司機便當: $100
2020-07-15(三) | 其他 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:00 | 陪監工驗流量計 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 詹季達