## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:00 | 喬木修剪 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊,吳至善 | 割草機加油: $90
2021-02-02(二) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:00 | 草皮石頭清除、PH計安裝（東興公園 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 胡范英俊 | 加油: $560
2021-02-03(三) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:00 | 變頻器安裝、PID安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏
2021-02-04(四) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:00 | 環境整理、盤內整理 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏
2021-02-05(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/02/05 13:00 | 2021/02/05 17:00 | 板模安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 12:00 | 台電接線
2021-02-06(六) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/02/06 08:00 | 2021/02/06 20:00 | 喬木修剪、雜草清除、1/2磚牆拆除 |  | 8761-C6 | 2 | 否 | 吳至善,胡范英俊,黃春宏,賴彥霖 | 黑色垃圾袋: $100
2021-02-08(一) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:00 | 馬達支架調水平、藥桶貼標示尺 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 10:00 | 2021/02/09 17:00 | 大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,胡范英俊,張堯彰,陽文景,黃威霖,黃春宏,蔡清池,蔡睿森,蔡馨儀,黎大揚,蕃友謙,蕭竣鴻,賴彥霖,謝承宏
2021-02-17(三) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 17:00 | 油漆施工、配排水管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善 | 加油: $700 材料: $356
2021-02-18(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/02/18 08:00 | 2021/02/18 17:00 | 更換探照燈 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,施清淵,蕃友謙 | 釘式固定夾: $45
2021-02-19(五) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2021/02/19 08:00 | 2021/02/19 17:00 | 植草皮、種花叢 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏
2021-02-20(六) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2021/02/20 00:00 | 2021/02/20 00:00 | 餘氯計校正、濁度計校正 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2021-02-22(一) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 17:00 | 查線路 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
2021-02-23(二) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 17:00 | 試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
2021-02-24(三) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2021/02/24 08:00 | 2021/02/24 17:00 | 加裝水龍頭 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖
2021-02-25(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/25 08:00 | 2021/02/25 17:00 | 拉電源線、拉網路線 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,吳至善,胡范英俊,張名範,陽文景,黃春宏,蕃友謙
2021-02-26(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/02/26 08:00 | 2021/02/26 17:00 | 洗眼器安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖
2021-02-27(六) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/02/27 08:00 | 2021/02/27 17:00 | 拉網路線、配線槽 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊