## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-01(一) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/01 08:00 | 2021/03/01 17:00 | 配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,阮德勛 | 加油: $630 發電機加油: $175
2021-03-02(二) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:00 | 配電管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏 | 水電材料: $235
2021-03-03(三) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:00 | 配電管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊
2021-03-04(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:00 | 配電管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏 | 加油: $623 發電機加油: $267
2021-03-05(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:00 | 配電管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏 | 加油: $940
2021-03-06(六) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/03/06 08:00 | 2021/03/06 17:00 | 拉網路線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,吳至善,陽文景,賴彥霖 | 水電材料: $235
2021-03-08(一) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 17:00 | 配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2021-03-09(二) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:00 | 查網路線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陽文景 | 加油: $940
2021-03-10(三) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:00 | 指揮交通、量測操作機座 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,陽文景,謝和言,張名範
2021-03-11(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 17:00 | 配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,賴彥霖
2021-03-12(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 17:00 | 藥桶安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏 | 加油: $1340
2021-03-13(六) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/13 08:00 | 2021/03/13 17:00 | 拉電源線、水泥施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊,賴彥霖,陽文景,吳至善