## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:00 | DI管路安裝 白鐵管安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊
2020-11-03(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:00 | 配電盤安裝、水泥施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,黃春宏,賴彥霖
2020-11-04(三) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:00 | 配電盤安裝、電錶箱安裝、接線箱安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,黃春宏,賴彥霖
2020-11-05(四) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:00 | 接線及拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2020-11-06(五) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:00 | 接線及取水口安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 賴彥霖,黃春宏,胡范英俊
2020-11-07(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/07 08:00 | 2020/11/07 17:00 | 拉線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,吳至善,林彥誠,黃政寧,施秉緯,蕃友謙,賴彥霖,陳明智
2020-11-09(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:00 | 線盤槽安裝、操作機安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊,賴彥霖,楊洺頡
2020-11-10(二) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:00 | 遮雨棚基座鑿洞、配點盤基座施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,楊洺頡
2020-11-11(三) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:00 | 鑿洞、配電盤基座板模施工、水溝復原 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊 | 加油: $1190
2020-11-12(四) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:00 | 配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊
2020-11-13(五) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:00 | 拉線、鑿排水口 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2020-11-14(六) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/14 13:00 | 2020/11/14 17:00 | 水泥施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/14 08:00 | 2020/11/14 12:00 | 水質盤固定