## LD077_詹季達
姓名：LD077_詹季達
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-01(四) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/07/01 08:00 | 2021/07/01 15:00 | 順大中檢 |  | 8390-D2 | 3 | 否 | 施秉緯,許原杰,蕃友謙,吳至善 | 監工午餐: $380
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/01 15:00 | 2021/07/01 20:00 | 立水桶
2021-07-02(五) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 17:00 | 水泥施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,施清淵
2021-07-03(六) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/07/03 08:00 | 2021/07/03 14:00 | 鋪瀝青 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙,黃春宏 | 挖土機飲料: $338 瀝青: $2625
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/03 14:00 | 2021/07/03 17:00 | 改管
2021-07-05(一) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2021/07/05 09:00 | 2021/07/05 17:00 | 拆除舊有的網路線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,陽文景
2021-07-06(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 17:00 | 配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,黃威霖,范陳茶
2021-07-07(三) | (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 17:00 | 抽水機廠驗 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2021-07-08(四) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 17:00 | 抽水馬達安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,黃威霖,賴彥霖 | 華斯: $88 監工便當: $105 垃圾袋: $150
2021-07-09(五) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 17:00 | 拆配電盤 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,賴彥霖,黃春宏,黃威霖,陽文景,陳明智,許原杰,胡范英俊,施秉緯,蕃友謙
2021-07-10(六) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/10 08:00 | 2021/07/10 17:00 | 拆配電盤、拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,黃春宏,黃威霖,陳明智,胡范英俊,施秉緯
2021-07-12(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 17:00 | 拉發電機電源線、拉操作機電源線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 阮德勛,陽文景,蔡睿森,蔡清池,陳明智
2021-07-13(二) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/13 08:00 | 2021/07/13 17:00 | DI管安裝、配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,許原杰,陽文景,蔡清池,蔡睿森,蕃友謙 | 營造、自來水涼水: $330