## LD079_蔡馨儀
姓名：LD079_蔡馨儀
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-25(二) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:00 | 繪製圖:送審圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:00 | 繪製圖:修改圖面-電表箱 揚水管-管線:詢價&訂購8"管件
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:00 | KEY 烤漆加工單(峻喬)
2021-05-26(三) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 17:00 | 繪製圖:送審圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-27(四) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:00 | 訂購取貨板材給雷割加工(錩輝). 訂購雷割加工:獨立箱+2個電表箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:00 | 訂購刀片,切斷刀片(車床用)
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:00 | 繪製圖:送審圖
2021-05-28(五) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:00 | 繪製圖:加壓站開關箱(2座聯結) 模擬排風罩+風扇開孔位置. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:00 | 繪製圖:送審圖(上傳論壇)
2021-05-31(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:00 | 繪製圖:加壓站開關箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:00 | 訂購爬梯用之螺絲+螺帽
| 其他 | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:00 | 帶新同事了解公司工作&流程,箱子結構+拆圖,抽水桶組合+結構.