## LD079_蔡馨儀
姓名：LD079_蔡馨儀
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:00 | 繪製圖:修改拆圖+加工圖.給廠商加工雷割. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:00 | 詢價&訂購:氬焊機焊針
2021-04-02(五) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 17:00 | 加班一天 繪製圖:箱子送審圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 17:00 | 加班一天 繪製圖:箱子送審圖.
2021-04-05(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/05 08:00 | 2021/04/05 12:00 | (加班) 繪製圖:箱子拆圖-協和2站屋外配電盤. |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-06(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:00 | 圍籬-訂購五金. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:00 | 繪製圖:拆圖-協和2站配電箱
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:00 | 繪製圖:拆圖-電錶箱&拆圖-組合圖屋外型儀表箱
2021-04-07(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:00 | 抽水桶:聯絡廠商詢價管件價格&現貨. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:00 | 抽水桶:詢價&訂購管件(32"-錩輝)
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:00 | 抽水機:訂購管件(2"-彰源)
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:00 | 繪製圖:拆圖-組合圖
2021-04-08(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 17:00 | 抽水桶:訂購管(20") 訂購特製法蘭&底座板. 繪製圖:抽水桶 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 17:00 | 繪製圖:送審圖
2021-04-09(五) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:00 | 繪製圖:修改送審圖. 拆圖-組合圖:重新更改. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:00 | 繪製圖:修改送審圖.
2021-04-10(六) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/10 08:00 | 2021/04/10 17:00 | (加班) 繪製圖:拆圖-組合圖&零件圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-12(一) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 17:00 | 繪製圖:拆圖-屋外配電盤箱子,模擬設計風扇裝置. |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-13(二) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:00 | 出加工圖,給雷割廠商加工. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:00 | 繪製圖:更改抽水桶設備圖面. 繪製圖:配電盤-送審圖標註全部尺寸給麗娟. 協助委外拆圖.
2021-04-14(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:00 | 繪製圖:拆圖-壓力箱,開關箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-15(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:00 | 訂購砂布輪. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:00 | 揚水管:詢價&訂購法蘭
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:00 | 計算零件數量+列清單,詢價廠商.
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:00 | 修改內門圖面(啟修追加開孔+線槽),請廠商更新. 訂購取貨板材(錩輝,給雷割加工)