## LD079_蔡馨儀
姓名：LD079_蔡馨儀
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-01(四) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/07/01 08:00 | 2021/07/01 17:00 | 抽水桶管線:詢價&訂購H型鋼,訂購備品. 繪製圖:抽水桶管線-3通管展開材料. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/07/01 08:00 | 2021/07/01 17:00 | 繪製圖:拆圖-金山,北二高,玉山加壓站開關箱.
2021-07-02(五) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 17:00 | 訂購:黑鐵角鐵(抽水桶支架) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 17:00 | 100MM替換短管:詢價&訂購法蘭;出圖給現場加工
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 17:00 | 繪製圖:拆圖-金山,北二高,玉山加壓站開關箱
| 其他 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 17:00 | 協助填寫,提供資料給瑀潔:ISO 矯正與預防處理紀錄表& ISO不合格品管制報告
2021-07-05(一) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/07/05 08:00 | 2021/07/05 17:00 | 繪製圖:拆零件圖-金山,北二高,玉山加壓站開關箱 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/07/05 08:00 | 2021/07/05 17:00 | 繪製圖:轉圖檔.PDF-線路圖給啟修
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/05 08:00 | 2021/07/05 17:00 | 繪製圖:轉圖檔.PDF-線路圖給啟修
2021-07-06(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 17:00 | 繪製圖:轉圖檔.PDF-線路圖給啟修. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 17:00 | 繪製圖:抽水機防水蓋板-揚水管
2021-07-07(三) | (宇)11區-花壇-花壇16號井鑿井機電工程 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 17:00 | 繪製圖:送審圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 17:00 | 台中廠停車棚:繪製圖-停車場拒馬;詢價廠商管件.
2021-07-08(四) | (宇)11區-花壇-花壇16號井鑿井機電工程 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 17:00 | 繪製圖:送審圖-箱體配置圖(給智凱) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 17:00 | 繪製圖:送審圖-修改加寬+有後門(給啟修)
| 其他 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 17:00 | 台中廠停車棚:整理材料零件表,詢價&估價單給名範.
2021-07-09(五) | (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 17:00 | 繪製圖:送審圖(給啟修) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 17:00 | 繪製圖:模擬變頻器轉接頭
2021-07-12(一) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 17:00 | 抽水機管線:檢查所訂購五金類給彥霖師傅 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 17:00 | 會製圖:修改送審圖-接線箱;追加圖面-開關箱
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 17:00 | 圖面:修改變頻器轉接頭
| 其他 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 17:00 | 逸偉-三芝地區供水系統改善工程:送審箱體圖-交代勝清如何繪製圖面
2021-07-13(二) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/13 08:00 | 2021/07/13 17:00 | 會製圖:變頻器轉接頭-3d模擬&2d出圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/07/13 08:00 | 2021/07/13 17:00 | 繪製圖:修改送審圖-抽換給麗娟.
| 其他 | 2021/07/13 08:00 | 2021/07/13 17:00 | 斗六卜蜂-溫度錶頭箱增設:繪製箱體圖面-模擬是否與錶頭有干涉(給政賢)
2021-07-14(三) | 其他 | 2021/07/14 08:00 | 2021/07/14 17:00 | 斗六卜蜂-溫度錶頭箱增設:繪製箱體-拆圖:計算成本給政賢. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/07/14 08:00 | 2021/07/14 17:00 | 繪製圖:拆圖-新富加壓站開關箱-組合圖
2021-07-15(四) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/07/15 08:00 | 2021/07/15 17:00 | 繪製圖:拆圖-新富加壓站開關箱-組合圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-東興廠110年水質監測儀器新增採購(含安裝及試車) | 2021/07/15 08:00 | 2021/07/15 17:00 | 儀表箱:找相關資料-交代小綠處理箱子示意圖
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/15 08:00 | 2021/07/15 17:00 | 繪製圖:修改變頻器轉接頭&出圖給現場加工.
| 其他 | 2021/07/15 08:00 | 2021/07/15 17:00 | 逸偉-三芝:追蹤阿清繪製送審圖面狀況.