## LD079_蔡馨儀
姓名：LD079_蔡馨儀
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:00 | key 加工單傳給英達茂(烤漆用) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:00 | 整理底板與配電器具+內門放大按鈕圖面給啟修.
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:00 | 訂購箱子零件螺絲+長排後扭(鉦大)(與霧峰舊正3號井機電一起訂購).
2020-09-02(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:00 | 繪製圖:修改送審圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:00 | 繪製圖:修改加工圖. 訂購五金零件已到貨(鉦大,出貨單給會計).
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:00 | 追加底板,出圖給和言師傅(用場內餘料加工-啟修要).
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:00 | 模擬ATS裝置問題:是否有干涉到內門銜槽(沙鹿,舊正一起模擬). 協興沖風孔到貨(出貨單給會計). 訂購五金零件已到貨(鉦大,出貨單給會計).
2020-09-03(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:00 | 訂購白鐵板(錩輝).訂購加工雷割箱子(精銳).模擬追加隔板開孔位置(低壓配電盤) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:00 | 繪製圖隔板給和言師傅(用場內餘料加工).
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:00 | 繪製圖:拆圖-加藥盤.
2020-09-04(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:00 | 補訂購箱子零件:力卡-AS500把手;技輝:100mm後扭管;鉦大:長排後扭. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:00 | 詢價精銳追加中間隔板+活動隔片.補訂購箱子零件:力卡-AS500把手;技輝:100mm後扭管;鉦大:長排後扭.
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:00 | 繪製圖:拆圖-加藥盤箱子.
2020-09-07(一) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:00 | 修改送審圖(抽換檔,已給啟修). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:00 | 繪製圖:拆圖-加藥盤箱子.
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:00 | 修改圖面:水質儀器盤-強化玻璃隔板(給精銳加工圖更正圖檔).
2020-09-08(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:00 | 訂購雷割追加中間隔板,活動隔片(精銳). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:00 | 修改送審圖(活動隔片)給啟修確認,傳給依甯.修改圖面水質隔板,強化玻璃.
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:00 | 繪製圖:拆圖&加工圖-加藥盤箱子.
2020-09-09(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:00 | 訂購強化玻璃(巧新).詢價&訂購:追加雷割底座板-底板(精銳).詢價&訂購沖風孔網子,隔板螺絲(與沙鹿,舊正,北勢一起訂購-鉦大). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:00 | 繪製圖:加工圖&整理圖面-加藥盤電箱.
2020-09-10(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:00 | 繪製圖:拆圖-水質儀器盤電箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-11(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:00 | 繪製圖:整理加工圖-水質箱.壓力箱:模擬上蓋下封板.繪製拆圖&修改:壓力箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-14(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:00 | 修改圖:壓力箱(內門上下封板,追加過門接地線用螺絲);水質箱(水質隔板). 加藥箱,水質箱,壓力箱圖面已給和言師傅核對;出雷割加工圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:00 | 聯絡協興請加工沖風孔(email 加工圖檔). 列印低壓配置電箱圖面+水質儀器電箱圖面給英達茂參考並估價.
2020-09-15(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:00 | 排板雷割:加藥箱,水質箱,壓力箱(計算板材數量). 詢價雷割費用:精銳,元碩. 繪製圖:拆圖-低壓盤電箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:00 | Key烤漆加工單(中檢完畢傳加工單給英達茂).
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:00 | 雷割加工:電箱&電表箱已到貨(單據掃描存檔). 材證:錩輝&精銳給凱樂.