## LD079_蔡馨儀
姓名：LD079_蔡馨儀
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | 其他 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:00 | 建立各工程進度:苗栗祥雲社區;新竹峨嵋七星村;新竹公道五路. 詠星-新廠精洗線機械設備:更改流程配置圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:00 | 繪製圖:線槽&線槽蓋-詢價廠商雷割費用.
2021-02-02(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:00 | 訂購雷割線槽&線槽蓋+訂購取貨白鐵板(錩輝) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:00 | 詢價:大門馬達1/2HP&1HP*110V(聯昇).
| (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:00 | 詢價&訂購:角鐵-黑鐵. KEY接線盒-烤漆加工單.(W110*D110*H100)
| 其他 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:00 | 108南投國宅:繪製圖-送審圖. 鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電:繪製圖-估價抽水機防水蓋板.
2021-02-03(三) | 其他 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:00 | 鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電-抽水機防水蓋板:整理詢價單,估價單給子喬. 南投國宅機電:建立工程進度表給子喬. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:00 | 訂購大門馬達(聯昇)
| (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:00 | 訂購萬能角鐵(順昌). KEY接線盒烤漆加工單-峻喬.
2021-02-04(四) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:00 | 建立箱子零件清單表格(excel). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:00 | 繪製圖:加壓站開關箱-拆圖.
| (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:00 | 建立箱子零件清單表(excel)
2021-02-05(五) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:00 | 詢價:法蘭,90度彎管,五金類. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:00 | 詢價&訂購:油漆(勤大).
| 其他 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:00 | 108南投國宅機電:繪製圖-送審圖.
2021-02-08(一) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:00 | 繪製圖:特質法蘭加工圖,詢價國恩:加工費用. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:00 | 詢價&訂購:鑽頭夾頭組
| 其他 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:00 | 南投國宅機電:繪製圖-送審圖修改
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:00 | 線西6號:降階版本(給彥霖師傅). 公司大掃除. |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-17(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 17:00 | 竣工圖:轉圖檔PDF(給語喬) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 17:00 | 訂購:彎管,特製法蘭(昌億).
| 其他 | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 17:00 | 苗栗所明德場:詢價特製法蘭(昌億);補強片;28mm鑽尾.
2021-02-18(四) | 其他 | 2021/02/18 08:00 | 2021/02/18 17:00 | 台中給水廠-抽水馬達固定座:重詢價&訂購角鐵+花紋板+扁鐵(白鐵). 詠星-新廠房機械配置圖:更改流程圖面. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/02/18 08:00 | 2021/02/18 17:00 | 出加工圖面;模擬零件排板材料.
2021-02-19(五) | 其他 | 2021/02/19 08:00 | 2021/02/19 17:00 | 拷潭廠大寮區新厝加壓站設備更新工程-抽水機浮桶平台:拆圖-詢價雷割&估價材料+沖孔網子;整合估價單給麗娟. 詠星-新廠精洗線機械設備:更改流程配置圖(給老闆). 建立庫存檔案-角鐵&萬能角鐵(給語喬). |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-20(六) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/02/20 08:00 | 2021/02/20 17:00 | 詢價白鐵板價格(錩輝,順昌,昌億,彰源). 電箱材料預算給子喬(苗栗,峨嵋,公道,國宅). 繪製圖:加壓配電盤-拆組合圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-22(一) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 17:00 | 訂購雷割加工&取貨板材(精銳+錩輝)-箱子用 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 17:00 | 繪製圖:加壓配電盤-拆圖.
| (昶)3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝) | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 17:00 | 計算成本:箱體(給經理).
| 機修 | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 17:00 | 台中給水廠-抽水馬達固定座:詢價&訂購五金.
2021-02-23(二) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 17:00 | 繪製圖:加壓配電盤電箱-拆圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-24(三) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/02/24 08:00 | 2021/02/24 17:00 | 繪製圖:修改送審圖.(給靜慧) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/02/24 08:00 | 2021/02/24 17:00 | 竣工圖:邊框加大&轉檔.PDF(給語喬)
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/24 08:00 | 2021/02/24 17:00 | 模擬操作看板排板(A2&A3)給凱樂.
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/02/24 08:00 | 2021/02/24 17:00 | 訂購鍍鋅角鐵-水溝蓋.
2021-02-25(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/02/25 08:00 | 2021/02/25 17:00 | 竣工圖:轉檔PDF(給語喬). |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/02/25 08:00 | 2021/02/25 17:00 | 鹿野系統-鸞山村下野部落:繪製圖-箱子送審圖.
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/25 08:00 | 2021/02/25 17:00 | 操作看板:詢價廠商雷射雕刻(昌億&精銳)
2021-02-26(五) | 其他 | 2021/02/26 08:00 | 2021/02/26 17:00 | 鹿野系統-鸞山村下野部落:繪製圖-箱子送審圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/02/26 08:00 | 2021/02/26 17:00 | 繪製圖:壓力箱-拆圖(組合圖+零件圖).