## LD079_蔡馨儀
姓名：LD079_蔡馨儀
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-06(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:00 | 查看資料：抽水桶，管夾，鐵皮屋，箱子圖面。 看材料，材質規格：法蘭，管類，板金類。 去現場看&了解箱子結構，法蘭與管實際組裝。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-07(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:00 | 交接內容：抽水桶（法蘭注意材質，要材證），箱子（結構，拆圖），目錄。電子檔資料儲存，電錶箱，風扇規格。 繪製圖流程：送審圖，拆圖，出加工圖，採購部份。 採購作業流程：詢價，訂購（聯絡廠商資料） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:00 | 操作機座製圖
2020-07-08(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:00 | 查看電子檔&去現場了解電箱，電錶箱結構（查看如何繪製送審圖）。 聯絡廠商關於詢價&訂購單是否收到。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 15:00 | 屋外型電箱_送審圖
2020-07-09(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:00 | 交接內容：鐵皮屋（結構，材質），接線盒（拆圖視圖） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:00 | 製圖屋外型電箱_送審圖。 製圖屋外型電錶箱_送審圖。
2020-07-10(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:00 | 交接內容：管夾（規範，繪製方式，採購廠商）；出加工圖所需的圖面。 練習畫拆箱子圖面。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-13(一) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:00 | 製圖屋外型電箱&電錶箱：核對啟修做修改送審圖。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:00 | 學習製圖格柵欄送審圖
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:00 | 出加工圖：壓力箱，開關箱，電錶箱 給啟修、和言核對&邱經理核准。
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:00 | 傳訂單雷割加工圖：電錶箱（昌億雷割）
2020-07-14(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:00 | 壓力箱+開關箱+電錶箱詢價廠商：中部（雷割+沖風孔）&下訂單；昌億（板材，雷割加工費用）；白鐵8”管（昌億，順昌，協鎰） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:00 | 統計箱子要烤漆&顏色：沙鹿，外埔，新竹。 核對貨單，請和言轉交給會計。
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:00 | 學習製圖格柵欄送審圖
2020-07-15(三) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:00 | 完成製圖格柵欄送審圖，傳出給麗娟。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:00 | 練習畫圖箱子。 聯絡英達茂烤漆粉3號&44號有剩多少。
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:00 | 追蹤雷割加工（已完成，等安排車送到本公司）
2020-07-16(四) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 17:00 | 追加雷割板金：封板（昌億雷割）. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 17:00 | 修改圖面電控箱：水質儀器盤.
2020-07-17(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 17:00 | 電控箱整理加工圖，詢價雷割加工費用，沖風孔費用；排版算材料（詢價）. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 17:00 | 修改圖面：電錶箱；整理圖詢價雷割
| 其他 | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 17:00 | 改圖：台灣卜蜂-線架規格（給彥誠）
2020-07-20(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:00 | 訂購雷割板金，雷割加工，沖風孔（電箱-B箱） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:00 | 電錶箱（更改版）：排版材料參考，請報價&訂購雷割加工（壓力箱，開關箱，電錶箱）。 修改電箱內門（A箱），詢價雷割
| 其他 | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:00 | 改圖：台灣卜蜂-線架規格（給彥誠）
2020-07-21(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:00 | 繪製送審圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:00 | 電控箱-A箱：訂購板金材料&雷割加工.
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:00 | 電錶箱：整理圖面（修改版），詢價雷割加工。電控箱：詢價沖風孔，雷割加工費用。
2020-07-22(三) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:00 | 訂購白鐵管8”(壓力箱，開關箱用）。 電控箱：訂購材料&雷割加工；訂購沖風孔。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:00 | 修改圖面：抽水桶24”。
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:00 | 電錶箱：整理圖面，詢價雷割費用。 電控箱-B箱：整理圖面，拆圖（內門修改）。
2020-07-23(四) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 17:00 | 電控箱：補料隔熱板（訂購板材，有附材證-請和言拿給力的） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 17:00 | 電錶箱：訂購材料&雷割加工。 電控箱-C箱（水質儀器盤機電）：繪製拆圖。
2020-07-24(五) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:00 | 訂購五金：外六角螺絲（操作機用） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:00 | 詢價&訂購零件：封印，下座A，大頭螺絲，插排，丁雙（技輝）
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:00 | 繪製圖：拆圖水質儀器盤電箱（C箱）.
2020-07-27(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:00 | 詢價&訂購五金零件：白鐵螺絲，螺帽，彈簧華司，平華司（沙鹿5號井工程共用，剩下為備品）。 白鐵板材證給依甯（大電箱） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:00 | 繪製圖：拆圖水質儀器盤電箱。
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:00 | 白鐵板材證給麗娟（壓力箱，開關箱，電錶箱）。
2020-07-28(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 17:00 | 電箱後門送協興-沖風孔(板厚2.5MM). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 17:00 | 電箱後門送協興-沖風孔(板厚2.5MM).
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 17:00 | 繪製圖:拆圖-水質儀器盤電箱.
2020-07-29(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:00 | 繪製圖：拆圖&整理加工圖-水質儀器盤電箱。 電錶箱白鐵材證：給依甯。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:00 | 繪製圖：拆圖電箱
2020-07-30(四) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:00 | 練習繪製圖-拆圖水質儀器盤電箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:00 | 列表各箱子尺寸給子喬綜合，請英達茂報所需的烤漆粉.
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:00 | 中部雷射-沖風孔材證給麗娟（大電箱）.
2020-07-31(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 17:00 | 詢價&訂購M14鑽頭，碳刷（鉦大）。 詢價&訂購1.2包藥白鐵-CO2-揚水管用(詠聖）。 白鐵板材證-水質儀器盤電箱（板厚2.0，2.5，5.0）給依甯。 補料-底座板（昌億雷割加工）。 計算箱子所需的螺絲：M10,M8,M12。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 17:00 | 白鐵板材證-大電箱（板厚2.0，2.5，5.0）給麗娟。 補料-底座板（昌億雷割加工）。
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 17:00 | 練習繪製圖：拆圖水質儀器盤電箱。