## LD079_蔡馨儀
姓名：LD079_蔡馨儀
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:00 | 繪製圖:更改大門標示牌LOGO(給凱樂--確定板). 繪製圖:圍籬(新版)-模擬位置+數量:詢價廠商方管,五金類. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:00 | 揚水管追加:訂購五金(鉦大).
| 其他 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:00 | 水溝蓋-公司用:詢價&訂購鐵板+五金. 詠星:整合估價材料單給老闆(廠商報價). 屏東縣恆春鎮恆南加壓站:繪製圖-抽水桶,計算零件.
2020-12-02(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:00 | 圍籬:整合報價單,估價單給凱樂. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:00 | 詢價&訂購:白鐵管+法蘭(揚水管追加).
| 其他 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 00:00 | 屏東縣恆春鎮恆南加壓站-抽水桶:詢價白鐵管,法蘭,墊片,螺絲,鐵板;整合報價給LEO 估價單.
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:00 | 遮雨棚:訂購五金類(追加)
2020-12-03(四) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:00 | 聯絡詢價&訂購揚水管追加:管件,法蘭,大小頭,彎管,五金螺絲+墊片. 第二次追加:管件,法蘭,五金螺絲+墊片. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:00 | 揚水管追加訂購:墊片+螺絲組.
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:00 | 繪製圖:更改圖框線路圖(給啟修)
2020-12-04(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:00 | 繪製圖:操作機座-加工圖,詢價雷割+折工. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:00 | 繪製圖:電箱組合圖-水位傳訊站.
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:00 | 訂購:自攻螺絲(遮雨棚-浪板用)
2020-12-07(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:00 | 訂購:法蘭,橡膠墊片,五金類(揚水管-追加). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:00 | 圍籬:訂購螺帽+平華司(圍籬有墊高).
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:00 | 繪製圖:更改圖框-線路圖+轉.PDF檔(給啟修)
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:00 | 繪製圖:水位傳訊站儀表箱-組合圖.
2020-12-08(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:00 | 詢價&訂購:電鍍銀-鐵樂士噴漆(圍籬用). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:00 | 詢價&訂購:白鐵大小頭-永灃(代訂).
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:00 | 繪製圖:電表箱-組合圖.
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:00 | 訂購:砂輪片(磨法蘭).
2020-12-09(三) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:00 | 訂購:8"-45度彎頭(揚水管用) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:00 | 繪製圖:電錶箱
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:00 | 計算管夾的重量(給依甯)
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:00 | 線槽蓋:繪製圖&模擬排板用料,詢價白鐵板.
2020-12-10(四) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:00 | 線槽蓋:訂購白鐵板. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:00 | 訂購五金螺絲-操作機用.
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:00 | 詢價&訂購:法蘭,大小頭.
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:00 | 繪製圖:電表箱-拆圖.
2020-12-11(五) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:00 | 繪製圖:風扇固定架配置圖-拆圖&出加工圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
| 機修 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:00 | 3區-湖口所湳雅淨水場變頻設備新增工程:繪製圖&計算估價圍籬+大門.
| (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:00 | 訂購五金(代訂)
2020-12-14(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:00 | 訂購五金螺絲-燈桿用(代訂) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:00 | 繪製圖:送審圖
2020-12-15(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:00 | 詢價&訂購:H型鋼(代訂-與北勢1號共用) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 18:00 | 繪製圖:電表箱-送審圖(給啟修). 繪製圖:拆圖-電表箱(更新版)
2020-12-16(三) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 17:00 | 抽水桶:詢價管件+法蘭+特製法蘭.繪製圖詢價加工特製法蘭-國恩. 繪製圖:水位傳訊站箱子. |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 17:00 | 詢價:白鐵四角鐵心100*100*4600-旭春,新昇(給老闆).
2020-12-17(四) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:00 | 抽水桶:訂購16"管件;特製法蘭(白鐵). 繪製圖:拆圖-水位傳訊站箱子. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:00 | 繪製圖:井蓋+管夾,詢價廠商.
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:00 | 訂購皮帶(切台用)
2020-12-18(五) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 17:00 | 繪製圖:拆圖-水位傳訊站箱子. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 17:00 | 井蓋&管夾圖面更改,詢價&訂購.
2020-12-21(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 17:00 | 抽水井座:詢價&訂購沖壓錏花板. 無縫管接-揚水管:詢價&訂購無縫鋼管,黑鐵法蘭,油漆-黑色. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 17:00 | 訂購:螺絲攻牙1/4-20t(2#)
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 17:00 | 訂購箱子用:把手. 繪製圖:修改送審圖-水位傳訊站箱子.
2020-12-22(二) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:00 | 詢價白鐵板價格:昌億,順昌,協鎰,錩輝. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:00 | 圍籬:繪製圖-以實際現場測量尺寸.
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:00 | 繪製圖:送審圖
2020-12-23(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 17:00 | 繪製圖:圍籬-組合圖,給凱樂確認. 詢價&訂購:不鏽鋼方管(砂面). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 17:00 | 繪製圖:加壓站屋外型開關箱-送審圖.
2020-12-24(四) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 17:00 | 繪製圖:電表箱-送審圖.修改&整理送審圖面給子喬. 抽水桶:確認價格+訂購法蘭,大小頭. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 17:00 | 繪製圖:圍籬-出加工圖. 詢價&訂購五金-圍籬用.
2020-12-25(五) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 17:00 | 訂購板材(白鐵)-庫存. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 17:00 | 訂購白鐵板材-庫存. 繪製圖:更改送審圖(變頻器更換品牌-給子喬). 抽水桶:訂購8"白鐵管(彰源).
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 17:00 | 繪製圖:井蓋.詢價廠商.
2020-12-28(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 17:00 | 繪製圖:水位傳訊站箱子-修改更正拆圖&整理加工圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-12-29(二) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 17:00 | 繪製圖:加壓站屋外型開關箱-組合圖拆圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 17:00 | 詢價&訂購五金(揚水管用).
2020-12-30(三) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 17:00 | 繪製圖:計算材料數量;列清單&詢價廠商-大甲第一水源8號井. |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 17:00 | 詠星-新廠精洗線機械設備-材料表:KEY價格資料給老闆.
2020-12-31(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/31 08:00 | 2020/12/31 17:00 | 訂購五金類:揚水管追加,井蓋,管夾.詢價&訂購CO2火嘴. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/31 08:00 | 2020/12/31 17:00 | 訂購1.2包藥線圈(CO2用)-抽水桶
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/12/31 08:00 | 2020/12/31 17:00 | 估價遮雨棚:計算數量&類清單材料:大甲第一水源9號+10號+12號井+頂店淨水場