## LD079_蔡馨儀
姓名：LD079_蔡馨儀
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:00 | 繪製圖:更改圖框+轉檔.PDF(給靜慧) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:00 | 繪製圖:追加底板+出圖給現場加工(啟修要). 訂購:砂輪機-配盤用(鉦大).
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:00 | 繪製圖:遮雨棚-更改圖面(加大). 詢價&訂購:H型鋼-昌億;烤漆鋼板-意翔. 詢價:C型鋼-錏料(聯昇);腳底板&結合板(精銳,順昌,昌億).
2020-11-03(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:00 | 繪製圖:遮雨棚-列清單零件,統計五金所需. 詢價:代料雷割-L固定片(遮雨棚-精銳,昌億,順昌);詢價:五金類,彎管(鉦大). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:00 | 詢價&訂購:倒角刀-操作機架用.
2020-11-04(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:00 | 遮雨棚:訂購結合板,腳底板(昌億);L固定片(精銳);C型鋼(聯昇);集水槽(白鐵板-錩輝);五金-彎管(鉦大). 詢價&訂購:C型鋼固定座-大門用(聯昇). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:00 | 訂購白鐵板-告示牌腳底板用(取貨-錩輝)
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:00 | 詢價&訂購:控制箱零件(技輝).
2020-11-05(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:00 | 訂購:1.2包藥線圈(CO2用)-揚水管:部子,北勢,東興一起訂. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:00 | 繪製圖:大門.詢價不鏽鋼方管+扁方管(昌億,協鎰,錩輝);詢價菱形網(一協茂).
| 其他 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:00 | 到大洋羽毛公司:了解製作流程(老闆&和言師傅).
2020-11-06(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:00 | 繪製圖:遮雨棚-整理組合圖&零件圖&BOM表:出圖給現場加工. 繪製圖:大門-模擬L固定片焊接位置(與H型鋼). |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:00 | 到詠星羽毛公司:了解打砂機,混合機-測量外觀尺寸(老闆&和言師傅).
2020-11-09(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:00 | 繪製圖:線路圖更改圖框(給啟修). 繪製圖:圍籬. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:00 | 詢價&訂購:火嘴(浤全).
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:00 | 訂購:揚水管用螺絲(鉦大)
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:00 | 爬梯用:計算統計零件數量;訂購角鐵+扁鐵+白鐵管(昌億) & 訂購五金螺絲(鉦大).
2020-11-10(二) | 其他 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:00 | 繪製圖:估價抽水桶-苗栗市文聖里供水機電工程 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:00 | 訂購:鐵工角尺. 詢價:C型鋼-錏料(圍籬-聯昇).
| 其他 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:00 | 詠星-流程配置圖:列零件表(每設備的零件).
2020-11-11(三) | 其他 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:00 | 1.苗栗市文聖里供水機電工程:整理估價抽水桶表格(給靜慧). 2.詠星-新廠精洗線機械設備:修改組合各設備圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:00 | 訂購:菱形網-圍籬(一協茂);方管+扁方管-大門(昌億). 詢價&訂購:五金零件-圍籬(鉦大). 訂購:C型鋼-圍籬(聯昇).
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:00 | 訂購:揚水管的螺絲.(鉦大)
2020-11-12(四) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:00 | 詢價&訂購:角鐵,扁鐵-爬梯用. 詢價&訂購:五金,法蘭,彎頭,大小頭,管件-揚水管用. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:00 | 詢價&訂購:五金,法蘭,彎頭,大小頭,管件-揚水管用.
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:00 | 繪製圖:更改大門-輪底組(滾輪,軸心).
| 其他 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:00 | 詠星-新廠精洗線機械設備:修改三格紡毛機;混合機的組合圖.
2020-11-13(五) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:00 | 詢價&訂購:揚水管-井下螺絲. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:00 | 詢價&訂購:遮雨棚-追加彎管. 加工單:圍籬H型鋼-鍍鋅(金正豐).
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:00 | 繪製圖:揚水管-管線圖(給和言師傅).
2020-11-16(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 17:00 | 繪製圖:遮雨棚. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 17:00 | 清點到貨揚水管-五金. 訂購:1/2"管接-揚水管用.
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 17:00 | 清點到貨揚水管-五金. 訂購:1/2"管接-揚水管用.
2020-11-17(二) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 17:00 | 繪製圖:遮雨棚-拆圖,列零件清單. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 17:00 | 繪製圖:資料夾層-詢價雷割代料.(告示牌用) 詢價&訂購:白鐵管-避雷針用.
2020-11-18(三) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 17:00 | 繪製圖:遮雨棚-整合圖面,詢價:浪板(意翔);H型鋼(昌億,協鎰,王利行). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 17:00 | 訂購:8"風扇用螺絲(啟修).
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 17:00 | 訂購:雷割資料夾層-標示牌.
| 其他 | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 17:00 | 詠星-新廠精洗線機械設備:整理材料表各設備給老闆.
2020-11-19(四) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/19 08:00 | 2020/11/19 17:00 | 繪製圖:修改尺寸-遮雨棚;詢價雷割-結合板&C型鋼,角鐵.訂購H型鋼&角鐵,浪板,C型鋼. |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-20(五) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/20 08:00 | 2020/11/20 17:00 | 繪製圖:遮雨棚-統計五金零件,詢價&訂購角鐵(協鎰)雷割結合板(精銳).出加工圖給現場師傅. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/20 08:00 | 2020/11/20 17:00 | 詢價&訂購:氬焊機焊針2.4(浤全).
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/20 08:00 | 2020/11/20 17:00 | 繪製圖:更改圖面-遮雨棚(上頂屋組裝方式-和言).
2020-11-23(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/23 08:00 | 2020/11/23 17:00 | 遮雨棚-訂購五金類零件. |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2020/11/23 08:00 | 2020/11/23 17:00 | 整理照片參考:箱子(外埔,沙鹿,吉峰,舊正);遮雨棚;羽毛廠(大洋,詠星). Key表格&追蹤進度加工(和言).
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/23 08:00 | 2020/11/23 17:00 | 加藥箱:追加端子台底板-出圖給師傅.
2020-11-24(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/11/24 08:00 | 2020/11/24 17:00 | 送審圖:更改配電箱圖框(給凱樂). |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2020/11/24 08:00 | 2020/11/24 17:00 | 詠星-新廠精洗線機械設備:更改材料表,整理分類詢價單(各設備). 詢價:鐵板(協鎰,順昌);鐵心(旭春);圓鐵心(新昇);氣缸.
2020-11-25(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 17:00 | 繪製圖:大門-自來水標誌+LOGO(給凱樂) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 17:00 | 繪製圖:更改圖框-線路圖(啟修)
| (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 17:00 | 訂購:揚水管-井下螺絲+墊片;大小頭. 訂購板材:馬達座用(潮洋+嶺東+部子+配水).
2020-11-26(四) | 其他 | 2020/11/26 08:00 | 2020/11/26 17:00 | 3區機修(109年永和山出水工空注閥遠端控制聲光警報改善):繪製圖-控制箱500*500*300*1.0t. 詠星:詢價風管. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/26 08:00 | 2020/11/26 17:00 | 繪製圖:開關箱&拆圖 W450*H300*D150*1.2t.詢價板材+雷割加工.
2020-11-27(五) | 其他 | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 17:00 | 3區機修(109年永和山出水工空注閥遠端控制聲光警報改善):繪製圖-控制箱500*500*300*1.0t. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 17:00 | 開關箱:繪製圖&拆圖;模擬排板.詢價&訂購:板材-白鐵板1.2
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 17:00 | 訂購:止洩帶.
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 17:00 | 繪製圖:操作機架-加工圖.詢價廠商(代料+雷割+折工).
2020-11-30(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/30 08:00 | 2020/11/30 00:00 | 訂購:操作機座雷割+折工 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/30 08:00 | 2020/11/30 17:00 | 繪製圖:大門標示牌LOGO-大字排版(給凱樂).
| 其他 | 2020/11/30 08:00 | 2020/11/30 17:00 | 詠星-新廠精洗線機械設備:整合廠商報價單. 回公司(力的):箱子追加風扇固定架.(啟修)
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/11/30 08:00 | 2020/11/30 17:00 | 訂購:五金類-代阿緯師傅訂.