## LD079_蔡馨儀
姓名：LD079_蔡馨儀
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:00 | 繪製圖:加壓站開關箱-修改圖面.(給和言師傅看過) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:00 | 箱子烤漆加工單(峻喬)
| 其他 | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:00 | 交代工作給新同事:抽水桶-估價(屏東縣三地門鄉三地加壓站) 明德50hp抽水機基座.
2021-06-02(三) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:00 | 繪製圖:加壓站開關箱-出加工圖+模擬排版雷割板材. |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:00 | 屏東萬巒淨水場:計算材料+估價燈桿(給凱樂)
2021-06-03(四) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:00 | 加壓站開關箱:訂購取貨板材給雷割加工 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:00 | 繪製圖:修改爬梯加工圖面. 詢價&訂購:砂輪片+鐵樂士噴漆.
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:00 | 獨立箱:沖風孔-出加工圖
2021-06-04(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:00 | 繪製圖:爬梯加工圖面做修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:00 | 弓全:估價傳訊箱+儀表箱:繪製圖面-外型+請靜慧確認一些箱子問題
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:00 | 檢查&計算揚水管-管件重量給麗娟(3"*5.5T)
2021-06-07(一) | 其他 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:00 | 弓全:繪製圖-傳訊箱-拆圖,模擬排版雷割,計算材料+零件+烤漆成本費用(1個箱子). |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-08(二) | 其他 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:00 | 弓全-屋外型儀表箱:繪製圖-拆圖模擬排版雷割,計算材料+零件+烤漆成本費用(1個箱子). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:00 | 抽水桶-試水壓用:訂購橡膠板
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:00 | 繪製圖:加壓站開關箱-拆圖
2021-06-09(三) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:00 | 繪製圖:拆圖-加壓站開關箱 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:00 | 電熱器-SEH150:測量&繪製圖,出加工圖給現場
2021-06-10(四) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:00 | 繪製圖:拆圖-加壓站開關箱,模擬開孔排風罩. |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:00 | 東勢所泰興,景山及長庚橋加壓站機電工程:繪製圖抽水桶-詢價&計算成本給凱樂.
2021-06-11(五) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:00 | 訂購箱子零件:技輝,力卡. 訂購布管排風罩-大小頭:精銳雷割. 訂購吊環(m16 & m12). 繪製圖:加壓站開關箱-圖面給確認. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:00 | 訂購布管排風罩-大小頭:精銳雷割
2021-06-15(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:00 | 詢價五金-抽水桶 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:00 | 清點五金各案子:祥雲社區-抽水桶;七星村-抽水桶(回公司);抗旱2.0井下之零件. 整理&補簽名:箱子加工圖面設計圖(ISO用) 提供資料給小綠處理各案子的進度表(ISO用-雲端)
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:00 | 出加工圖面-沖風孔.(協興)
2021-06-16(三) | 其他 | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 17:00 | 3區-新竹縣新埔鎮下寮段住宅社區開發供水機電工程:繪製圖-送審圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 17:00 | KEY烤漆加工單(峻喬)
2021-06-17(四) | 其他 | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:00 | 1.陳鳳蘭-太陽光電:預算進度加工箱子給經理 2.福壽:繪製圖-箱體示意圖(7個箱子連結). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:00 | 加壓站開關箱:詢價雷割加工費用
2021-06-18(五) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/18 08:00 | 2021/06/18 17:00 | 訂購雷割加工:加壓站開關箱(昌億) |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/18 08:00 | 2021/06/18 17:00 | 1.福壽:繪製圖-箱體示意圖(給啟修). 2.陳鳳蘭-太陽光電:估價箱體(電表箱+控制箱):詢價白鐵板,零件.整合給經理.
2021-06-21(一) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:00 | 抽水桶:訂購五金(鉦大) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:00 | 詢問+訂購:束帶(箱子-變頻器的排風布管用)
| 其他 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:00 | 1.更改送審圖框上傳論壇:苗栗,新竹七星村,鹿野鸞山,新竹茄苳一號,抗旱2.0,二水倡和,新竹公道五路. 2.沙鹿福壽桶倉溫度監測系統:繪製圖-開關箱.
2021-06-22(二) | (宇)沙鹿福壽桶倉溫度監測系統 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 17:00 | 沙鹿福壽桶倉溫度監測系統:繪製圖-開關箱 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 17:00 | 繪製圖:拆圖組合圖-彭屋加壓站箱體
2021-06-23(三) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:00 | 排風罩機構:訂購五金 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:00 | 排風罩機構:訂購五金
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:00 | 訂購倒角刀(配盤用)
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:00 | 訂購橡膠墊片
| 其他 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:00 | 整理庫存白鐵板總表(昌億+錩輝)給玉玲.
| (宇)沙鹿福壽桶倉溫度監測系統 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:00 | 繪製圖:開關箱-示意圖(給政賢)
2021-06-24(四) | (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 17:00 | 繪製圖:送審圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 17:00 | 幫忙整理廠內-ISO 視訊.
| (宇)沙鹿福壽桶倉溫度監測系統 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 17:00 | 1.繪製圖:拆圖開關箱 2.模擬排版示意圖. 3.詢價黑鐵板,詢價雷割費用(代料&不代料)
2021-06-25(五) | (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/06/25 08:00 | 2021/06/25 17:00 | 繪製圖:送審圖(給啟修) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/25 08:00 | 2021/06/25 17:00 | 訂購螺絲+螺帽(補給台中廠配電設備)
| (宇)沙鹿福壽桶倉溫度監測系統 | 2021/06/25 08:00 | 2021/06/25 17:00 | 訂購:黑鐵板給雷割加工&雷割加工.
2021-06-28(一) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 17:00 | 抽水機-管線:詢價彎管+法蘭+螺絲. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 17:00 | 1.加壓站開關箱:模擬+出圖變頻器轉接頭 2.繪製圖:箱子副角鐵更改位置焊接(變頻器問題).
| 其他 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 17:00 | 公司用-水槽:詢價&訂購白鐵板1.0t;詢價五金.
2021-06-29(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:00 | 抽水機管線-訂購:法蘭+彎管+螺絲 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:00 | 繪製圖:拆圖-金山+北二高+玉山加壓站開關箱-組合圖
| (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:00 | 抽水機基座:訂購砂布輪
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:00 | 訂購砂布輪+切割砂輪片
| 其他 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:00 | 公司用-水槽:出圖+模擬銜接片尺寸給現場
2021-06-30(三) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 17:00 | 繪製圖:拆圖-金山+北二高+玉山加壓站開關箱-組合圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 17:00 | 詢價&訂購:螺絲+螺帽+橡膠墊片(揚水管-井上)
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 17:00 | 抽水桶-支架:詢價角鐵