## LD079_蔡馨儀
姓名：LD079_蔡馨儀
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-03(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:00 | 詢價&訂購:100m/m長後管;小把手A-2055(外埔&沙鹿電箱用) 詢價:力卡白鐵鎖舌(TX-300-1) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:00 | 繪製加工圖:底板-使用庫存料加工(啟修)
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:00 | 修改電箱圖面,給廠商估價雷割費用(昌億,毅和,精銳). 繪製圖:3D-電箱.
2020-08-04(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:00 | 訂購不鏽鋼鎖舌&不鏽鋼面板鎖(與沙鹿5-1號井機電共用). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:00 | 繪製圖:3D電箱零件圖.
2020-08-05(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:00 | 詢價白鐵板價格:協鎰,錩輝(板厚2.5t;5.0t). 繪製圖&模擬折板問題:3D電箱零件圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-06(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:00 | 繪製圖:電箱送審圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:00 | 繪製圖&模擬折板問題:3D電箱零件圖.
2020-08-07(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 17:00 | 繪製圖:電箱-電表箱 送審圖. 電表箱練習繪製拆圖. 在現場了解實際電箱-電錶箱完成品. |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-10(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:00 | 繪製圖:拆圖-電表箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-11(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:00 | 討論修改送審圖:電箱-水質儀器盤電箱(啟修). 繪製圖:拆圖-電表箱. |  | 無車輛 | 0 | 否