## LD079_蔡馨儀
姓名：LD079_蔡馨儀
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:00 | 繪製圖:修改拆圖+加工圖.給廠商加工雷割. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:00 | 詢價&訂購:氬焊機焊針
2021-04-02(五) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 17:00 | 加班一天 繪製圖:箱子送審圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 17:00 | 加班一天 繪製圖:箱子送審圖.
2021-04-05(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/05 08:00 | 2021/04/05 12:00 | (加班) 繪製圖:箱子拆圖-協和2站屋外配電盤. |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-06(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:00 | 圍籬-訂購五金. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:00 | 繪製圖:拆圖-協和2站配電箱
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:00 | 繪製圖:拆圖-電錶箱&拆圖-組合圖屋外型儀表箱
2021-04-07(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:00 | 抽水桶:聯絡廠商詢價管件價格&現貨. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:00 | 抽水桶:詢價&訂購管件(32"-錩輝)
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:00 | 抽水機:訂購管件(2"-彰源)
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:00 | 繪製圖:拆圖-組合圖
2021-04-08(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 17:00 | 抽水桶:訂購管(20") 訂購特製法蘭&底座板. 繪製圖:抽水桶 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 17:00 | 繪製圖:送審圖
2021-04-09(五) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:00 | 繪製圖:修改送審圖. 拆圖-組合圖:重新更改. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:00 | 繪製圖:修改送審圖.
2021-04-10(六) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/10 08:00 | 2021/04/10 17:00 | (加班) 繪製圖:拆圖-組合圖&零件圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-12(一) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 17:00 | 繪製圖:拆圖-屋外配電盤箱子,模擬設計風扇裝置. |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-13(二) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:00 | 出加工圖,給雷割廠商加工. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:00 | 繪製圖:更改抽水桶設備圖面. 繪製圖:配電盤-送審圖標註全部尺寸給麗娟. 協助委外拆圖.
2021-04-14(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:00 | 繪製圖:拆圖-壓力箱,開關箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-15(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:00 | 訂購砂布輪. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:00 | 揚水管:詢價&訂購法蘭
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:00 | 計算零件數量+列清單,詢價廠商.
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:00 | 修改內門圖面(啟修追加開孔+線槽),請廠商更新. 訂購取貨板材(錩輝,給雷割加工)
2021-04-16(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/16 08:00 | 2021/04/16 17:00 | 繪製圖:送審圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/16 08:00 | 2021/04/16 17:00 | 繪製圖:協和箱體做更改-內門&沒有隔熱板
2021-04-19(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/19 08:00 | 2021/04/19 17:00 | 繪製圖:拆圖-配電盤屋內防塵落地式.(組合圖) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/19 08:00 | 2021/04/19 17:00 | 追加訂購3"法蘭(永灃)
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/19 08:00 | 2021/04/19 17:00 | 詢價&訂購:箱子用五金.
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/04/19 08:00 | 2021/04/19 17:00 | 訂購抽水桶-五金. 訂購底座板+特製法蘭材料.
2021-04-20(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/04/20 08:00 | 2021/04/20 17:00 | 繪製圖:修改抽水桶圖面(尺寸有確認更新). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/20 08:00 | 2021/04/20 17:00 | 訂購箱子用零件(鹿野一起訂購).
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/20 08:00 | 2021/04/20 17:00 | 繪製圖:拆圖-配電盤屋內防塵落地式箱子.(零件圖)
2021-04-21(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/21 08:00 | 2021/04/21 17:00 | 繪製圖:送審圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/21 08:00 | 2021/04/21 17:00 | 出圖沖風孔加工圖給廠商. 訂購雷割隔熱板.
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/21 08:00 | 2021/04/21 17:00 | 繪製圖:拆圖-屋內防塵配電盤
2021-04-22(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/22 08:00 | 2021/04/22 17:00 | 繪製圖:送審圖+改圖框(給語喬) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/22 08:00 | 2021/04/22 17:00 | 詢價&訂購:大小頭+法蘭(更改10")
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/04/22 08:00 | 2021/04/22 17:00 | 訂購:底座板(抽水桶)
2021-04-23(五) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/04/23 08:00 | 2021/04/23 17:00 | 遮雨棚:請廠商報價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/23 08:00 | 2021/04/23 17:00 | 繪製圖:出加工圖面--給廠商加工
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/23 08:00 | 2021/04/23 17:00 | 繪製圖:修改送審圖面(給啟修).
2021-04-26(一) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/04/26 08:00 | 2021/04/26 17:00 | 繪製圖:送審圖+線路圖換圖框(給靜慧) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/26 08:00 | 2021/04/26 17:00 | 繪製圖:拆圖-組合圖(聯結4座).
2021-04-27(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/27 08:00 | 2021/04/27 17:00 | 訂購取貨板材給雷割加工 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/27 08:00 | 2021/04/27 17:00 | 繪製圖:拆圖-配電箱(4座聯結).
2021-04-28(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/28 08:00 | 2021/04/28 17:00 | 繪製圖:拆圖-配電箱(4座聯結) 爬梯:訂購材料(不鏽鋼管) |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-29(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/29 08:00 | 2021/04/29 17:00 | 繪製圖:拆圖-4座聯結,圖面給廠商加工. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/04/29 08:00 | 2021/04/29 17:00 | 抽水桶:詢價廠商-特製法蘭材料.
2021-04-30(五) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/04/30 08:00 | 2021/04/30 17:00 | 加班4小時. 繪製圖:抽水桶-加工圖 訂購特製法蘭材料, 內牙管接. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/30 08:00 | 2021/04/30 17:00 | 加班4小時. 抽水桶:訂購內牙管接. 爬梯:訂購角鐵. 訂購取貨白鐵板(給雷割加工).