## LD079_蔡馨儀
姓名：LD079_蔡馨儀
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | 其他 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:00 | 修改圖面:詠星-C廠房規劃圖/新廠精洗線機械設備. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:00 | 連絡廠商-峻喬:傳烤漆加工單(星期三送去).
| (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:00 | 繪製圖:控制箱.
2020-10-06(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:00 | 更改線路圖-圖框(啟修要) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:00 | 更改抽換送審圖-圖框(給凱樂).
| 其他 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:00 | 詠星-新廠精洗線機械設備:修改廠房規劃圖-流程配置圖. 去力的場,與啟修討論改善箱子問題(沙鹿,外埔)
| (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:00 | 繪製圖:控制箱-拆圖&出加工圖(使用庫存料製作).
2020-10-07(三) | 其他 | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:00 | 詠星-C廠精洗線機械設備:修改流程配置圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:00 | 繪製圖:更改線路圖-圖框(給凱樂).修改圖面:電錶箱,壓力箱(完善圖面後續可做參考).
2020-10-08(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:00 | 更改線路圖-圖框(給啟修) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:00 | 計算成本-發電機遮雨棚:統計零件數量;零件表;詢價意翔浪板價格.
2020-10-12(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:00 | 繪製圖:管線路 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:00 | 詢價:精銳;協鎰;計算C型鋼重量;整合估價單給凱樂(發電機遮雨棚).
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:00 | 詢價強化玻璃:巧新.
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:00 | 計算成本:加藥及配電盤遮雨棚.(已給凱樂)
2020-10-13(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:00 | 計算成本:各井遮雨棚(給凱樂). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:00 | 訂購強化玻璃(巧新);訂購鉦大(鑽頭,鏡片).
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:00 | 揚水管-支撐架:詢價萬能角鐵(黑鐵-昌億,協鎰)
2020-10-14(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:00 | 更改送審圖-圖框:線路圖+箱體圖(給靜慧) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:00 | 詢價+訂購:五金類(鉦大);白鐵板(管夾修改用-昌億).
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:00 | 遮雨棚-模擬排水管轉角角度(和言師傅)
| (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:00 | 訂購萬能角鐵-揚水管支撐架用:部子,潮洋,東興(協鎰)
2020-10-15(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:00 | 遮雨棚-計算成本:統計零件+數量,整合估價單給靜慧. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:00 | 爬梯用:補訂購白鐵扁鐵(昌億).
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:00 | 訂購:白鐵彎管(鉦大-遮雨棚排水管用)
2020-10-16(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:00 | 修改井蓋圖面:傳真詢價&訂購代料雷割費用.(昌億) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:00 | 修改圖面:線架規畫圖(明智).
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:00 | 訂購藥桶-爬梯:角鐵-扁鐵(昌億). 繪製圖:拆圖-遮雨棚.
2020-10-19(一) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:00 | 詢價&訂購:CO2線圈-白鐵(抽水桶用-詠聖);砂布倫,砂輪片(耗材-鉦大) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:00 | 繪製圖:拆圖-加藥&配電盤組遮雨棚. 更改烤漆加工圖(峻喬)
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:00 | 繪製圖:接地測試箱(LEO)
2020-10-20(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:00 | 詢價&訂購白鐵管:昌億-爬梯用. 繪製圖:大門(遮雨棚委外,場內製作大門部分-凱樂) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:00 | 繪製圖:接地測試箱-拆圖;詢價雷割費用.
2020-10-21(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:00 | 訂購雷割加工:精銳-接地測試箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:00 | 箱子烤漆出貨單+加工單一起回公司.訂購箱子零件(技輝).詢價&訂購:噴漆-罐裝(峻喬).繪製圖:拆圖-大門,計算零件.
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:00 | 訂購五金類(鉦大)
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:00 | 訂購白鐵管-爬梯用(補-昌億)
| 其他 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:00 | 詠星水洗新建工程-繪製圖:更改流程配置圖.
2020-10-22(四) | 其他 | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:00 | 詠星水洗新建工程-繪製圖:更改流程配置圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:00 | 繪製圖:揚水管-彎管(給阿緯師傅確認追加法蘭位置).
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:00 | 訂購:白鐵線(鉦大-箱子用)
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:00 | 繪製圖:拆圖零件圖-橫拉門(單軌道).
2020-10-23(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:00 | 詢價&訂購:法蘭+橡膠墊片+螺絲組(永豐+鉦大) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:00 | 詢價&訂購:白鐵管-加藥桶用(順昌)
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:00 | 操作機架:模擬排板材料-詢價&訂購白鐵板(錩輝).
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:00 | 繪製圖:大門-加工圖(導輪座;輪底座)
2020-10-26(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:00 | KEY烤漆加工單:傳真給峻喬. 追加箱子中間隔板:取貨單白鐵板2.0-錩輝. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:00 | 轉檔.PDF給凱樂.
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:00 | 繪製圖:大門-完整加工圖&清單表.詢價代料雷割零件(精銳,昌億).
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:00 | 詢價白鐵法蘭+大小頭:永灃-揚水管(嶺東公園)
2020-10-27(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:00 | 訂購:五金螺絲,橡膠墊片-鉦大(揚水管:井下,大小頭+彎管-接後段). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:00 | 訂購:螺絲-管夾用;螺絲+橡膠墊片-揚水管用(鉦大). 訂購:代料雷割加工-大門(精銳). 詢價&訂購:協鎰-6KG鋼軌價格.
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:00 | KEY烤漆加工單:傳真給峻喬.
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:00 | 繪製圖:控制箱(大&小).詢價廠商報價板材價格&代料雷割費用.
| 其他 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:00 | 花蓮玉里羽毛廠-乾燥機:繪製圖-配電圖.
2020-10-28(三) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:00 | 繪製圖:操作機架-出圖給現場加工. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:00 | 繪製圖:操作機架-出圖給現場加工. 訂購管接-揚水管用.
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:00 | 訂購車床加工-大門輪底座(國恩). 詢價方管,扁方管+鋸工費用-大門. 訂購爬梯用螺絲.
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:00 | 訂購控制箱:代料雷割加工(精銳).
| 其他 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:00 | 詠星:改圖-流程配置圖.
2020-10-29(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:00 | 詢價&訂購:扁方管+方管(大門用). 詢價&訂購:五金類(大門用). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:00 | 繪製圖:遮雨棚-拆圖. 詢價:H型鋼+鋸工費用(協鎰,昌意).
2020-10-30(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:00 | 詢價:浪板費用(意翔). 繪製圖:遮雨棚-修改圖面:尺寸加深,合拼2座1座.(彥霖師傅電話和言師傅確認更改) |  | 無車輛 | 0 | 否