## LD079_蔡馨儀
姓名：LD079_蔡馨儀
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | 其他 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:00 | 修改圖面:詠星-C廠房規劃圖/新廠精洗線機械設備. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:00 | 連絡廠商-峻喬:傳烤漆加工單(星期三送去).
| (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:00 | 繪製圖:控制箱.
2020-10-06(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:00 | 更改線路圖-圖框(啟修要) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:00 | 更改抽換送審圖-圖框(給凱樂).
| 其他 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:00 | 詠星-新廠精洗線機械設備:修改廠房規劃圖-流程配置圖. 去力的場,與啟修討論改善箱子問題(沙鹿,外埔)
| (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:00 | 繪製圖:控制箱-拆圖&出加工圖(使用庫存料製作).
2020-10-07(三) | 其他 | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:00 | 詠星-C廠精洗線機械設備:修改流程配置圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:00 | 繪製圖:更改線路圖-圖框(給凱樂).修改圖面:電錶箱,壓力箱(完善圖面後續可做參考).
2020-10-08(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:00 | 更改線路圖-圖框(給啟修) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:00 | 計算成本-發電機遮雨棚:統計零件數量;零件表;詢價意翔浪板價格.
2020-10-12(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:00 | 繪製圖:管線路 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:00 | 詢價:精銳;協鎰;計算C型鋼重量;整合估價單給凱樂(發電機遮雨棚).
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:00 | 詢價強化玻璃:巧新.
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:00 | 計算成本:加藥及配電盤遮雨棚.(已給凱樂)
2020-10-13(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:00 | 計算成本:各井遮雨棚(給凱樂). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:00 | 訂購強化玻璃(巧新);訂購鉦大(鑽頭,鏡片).
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:00 | 揚水管-支撐架:詢價萬能角鐵(黑鐵-昌億,協鎰)
2020-10-14(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:00 | 更改送審圖-圖框:線路圖+箱體圖(給靜慧) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:00 | 詢價+訂購:五金類(鉦大);白鐵板(管夾修改用-昌億).
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:00 | 遮雨棚-模擬排水管轉角角度(和言師傅)
| (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:00 | 訂購萬能角鐵-揚水管支撐架用:部子,潮洋,東興(協鎰)
2020-10-15(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:00 | 遮雨棚-計算成本:統計零件+數量,整合估價單給靜慧. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:00 | 爬梯用:補訂購白鐵扁鐵(昌億).
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:00 | 訂購:白鐵彎管(鉦大-遮雨棚排水管用)