## LD079_蔡馨儀
姓名：LD079_蔡馨儀
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:00 | 繪製圖:加壓站開關箱-修改圖面.(給和言師傅看過) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:00 | 箱子烤漆加工單(峻喬)
| 其他 | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:00 | 交代工作給新同事:抽水桶-估價(屏東縣三地門鄉三地加壓站) 明德50hp抽水機基座.
2021-06-02(三) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:00 | 繪製圖:加壓站開關箱-出加工圖+模擬排版雷割板材. |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:00 | 屏東萬巒淨水場:計算材料+估價燈桿(給凱樂)
2021-06-03(四) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:00 | 加壓站開關箱:訂購取貨板材給雷割加工 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:00 | 繪製圖:修改爬梯加工圖面. 詢價&訂購:砂輪片+鐵樂士噴漆.
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:00 | 獨立箱:沖風孔-出加工圖
2021-06-04(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:00 | 繪製圖:爬梯加工圖面做修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:00 | 弓全:估價傳訊箱+儀表箱:繪製圖面-外型+請靜慧確認一些箱子問題
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:00 | 檢查&計算揚水管-管件重量給麗娟(3"*5.5T)
2021-06-07(一) | 其他 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:00 | 弓全:繪製圖-傳訊箱-拆圖,模擬排版雷割,計算材料+零件+烤漆成本費用(1個箱子). |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-08(二) | 其他 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:00 | 弓全-屋外型儀表箱:繪製圖-拆圖模擬排版雷割,計算材料+零件+烤漆成本費用(1個箱子). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:00 | 抽水桶-試水壓用:訂購橡膠板
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:00 | 繪製圖:加壓站開關箱-拆圖
2021-06-09(三) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:00 | 繪製圖:拆圖-加壓站開關箱 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:00 | 電熱器-SEH150:測量&繪製圖,出加工圖給現場
2021-06-10(四) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:00 | 繪製圖:拆圖-加壓站開關箱,模擬開孔排風罩. |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:00 | 東勢所泰興,景山及長庚橋加壓站機電工程:繪製圖抽水桶-詢價&計算成本給凱樂.
2021-06-11(五) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:00 | 訂購箱子零件:技輝,力卡. 訂購布管排風罩-大小頭:精銳雷割. 訂購吊環(m16 & m12). 繪製圖:加壓站開關箱-圖面給確認. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:00 | 訂購布管排風罩-大小頭:精銳雷割
2021-06-15(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:00 | 詢價五金-抽水桶 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:00 | 清點五金各案子:祥雲社區-抽水桶;七星村-抽水桶(回公司);抗旱2.0井下之零件. 整理&補簽名:箱子加工圖面設計圖(ISO用) 提供資料給小綠處理各案子的進度表(ISO用-雲端)
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:00 | 出加工圖面-沖風孔.(協興)