## LD079_蔡馨儀
姓名：LD079_蔡馨儀
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-06(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:00 | 查看資料：抽水桶，管夾，鐵皮屋，箱子圖面。 看材料，材質規格：法蘭，管類，板金類。 去現場看&了解箱子結構，法蘭與管實際組裝。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-07(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:00 | 交接內容：抽水桶（法蘭注意材質，要材證），箱子（結構，拆圖），目錄。電子檔資料儲存，電錶箱，風扇規格。 繪製圖流程：送審圖，拆圖，出加工圖，採購部份。 採購作業流程：詢價，訂購（聯絡廠商資料） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:00 | 操作機座製圖
2020-07-08(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:00 | 查看電子檔&去現場了解電箱，電錶箱結構（查看如何繪製送審圖）。 聯絡廠商關於詢價&訂購單是否收到。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 15:00 | 屋外型電箱_送審圖
2020-07-09(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:00 | 交接內容：鐵皮屋（結構，材質），接線盒（拆圖視圖） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:00 | 製圖屋外型電箱_送審圖。 製圖屋外型電錶箱_送審圖。
2020-07-10(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:00 | 交接內容：管夾（規範，繪製方式，採購廠商）；出加工圖所需的圖面。 練習畫拆箱子圖面。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-13(一) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:00 | 製圖屋外型電箱&電錶箱：核對啟修做修改送審圖。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:00 | 學習製圖格柵欄送審圖
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:00 | 出加工圖：壓力箱，開關箱，電錶箱 給啟修、和言核對&邱經理核准。
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:00 | 傳訂單雷割加工圖：電錶箱（昌億雷割）
2020-07-14(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:00 | 壓力箱+開關箱+電錶箱詢價廠商：中部（雷割+沖風孔）&下訂單；昌億（板材，雷割加工費用）；白鐵8”管（昌億，順昌，協鎰） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:00 | 統計箱子要烤漆&顏色：沙鹿，外埔，新竹。 核對貨單，請和言轉交給會計。
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:00 | 學習製圖格柵欄送審圖
2020-07-15(三) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:00 | 完成製圖格柵欄送審圖，傳出給麗娟。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:00 | 練習畫圖箱子。 聯絡英達茂烤漆粉3號&44號有剩多少。
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:00 | 追蹤雷割加工（已完成，等安排車送到本公司）