## LD079_蔡馨儀
姓名：LD079_蔡馨儀
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:00 | 詢價&訂購:鋼筋(元宏). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:00 | 估價遮雨棚:計算材料尺寸&數量:大安淨水場,大甲7號井.整合估價單給LEO
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:00 | 繪製圖:更改電表箱&拆圖.
2021-01-05(二) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:00 | 繪製圖:三相二段式電錶箱.更改圖面:立式電錶箱.整理加工圖:詢價雷割費用. |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-06(三) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:00 | 模擬排版箱子用料.(水質+2電錶箱). 繪製圖:拆圖-加壓站屋外型開關箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:00 | 詠星新廠精洗線機械設備-材料表:輸入整合價格資料給老闆(更新).
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:00 | 訂購五金(揚水管追加).
2021-01-07(四) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:00 | 潮洋公園:繪製圖管夾-詢價廠商&訂購加工(監工要求更改). |  | 無車輛 | 0 | 否
| 機修 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:00 | 陳翰嵩:詢價管接(內-外牙).
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:00 | 訂購加工雷割箱子(水質箱+2個電表箱). 訂購取貨板材. 繪製圖:拆圖加壓站屋外型開關箱.
2021-01-08(五) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:00 | 繪製圖:拆圖-加壓站屋外型開關箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-11(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:00 | 繪製圖:拆圖-加壓站屋外型開關箱. 修改圖面:抽水桶-特製法蘭. |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:00 | 台中自來水:繪製設計圖-抽水馬達固定推車.
2021-01-12(二) | 其他 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:00 | 台中自來水-抽水馬達固定推車:詢價&整合估價單給和言師傅. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:00 | 繪製圖:加壓站屋外開關箱-整理圖面,出加工圖.
| 其他 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:00 | 訂購廠內用角鐵-管架.
2021-01-13(三) | 其他 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:00 | 詠星-線槽(400x200 & 150x100):整理加工圖,詢價板材(錏板)&雷割曲工. 台中自來水-抽水馬達固定座:修改示意圖&估價單給和言. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:00 | 加壓站屋外型開關箱:列BOM 表:材料,零件,五金-電表箱+水質傳訊站屋外型儀表箱.
2021-01-14(四) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:00 | 繪製圖:拆圖-電表箱&水位傳訊站屋外型儀表箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:00 | 廠內用-詢價:浪板+C型鋼.(宇博-追加遮雨棚)
2021-01-15(五) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 18:00 | 繪製圖:拆圖-水位傳訊站屋外型儀表箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:00 | 詢價廠商:白鐵角鐵&萬能角鐵. 出加工圖-沖風孔:給協興.
| 其他 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:00 | 廠內用-訂購:浪板+C型鋼(追加遮雨棚) 詠星-線槽:整合估價單(雷割代料+曲工)