## LD079_蔡馨儀
姓名：LD079_蔡馨儀
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:00 | key 加工單傳給英達茂(烤漆用) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:00 | 整理底板與配電器具+內門放大按鈕圖面給啟修.
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:00 | 訂購箱子零件螺絲+長排後扭(鉦大)(與霧峰舊正3號井機電一起訂購).
2020-09-02(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:00 | 繪製圖:修改送審圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:00 | 繪製圖:修改加工圖. 訂購五金零件已到貨(鉦大,出貨單給會計).
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:00 | 追加底板,出圖給和言師傅(用場內餘料加工-啟修要).
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:00 | 模擬ATS裝置問題:是否有干涉到內門銜槽(沙鹿,舊正一起模擬). 協興沖風孔到貨(出貨單給會計). 訂購五金零件已到貨(鉦大,出貨單給會計).
2020-09-03(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:00 | 訂購白鐵板(錩輝).訂購加工雷割箱子(精銳).模擬追加隔板開孔位置(低壓配電盤) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:00 | 繪製圖隔板給和言師傅(用場內餘料加工).
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:00 | 繪製圖:拆圖-加藥盤.
2020-09-04(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:00 | 補訂購箱子零件:力卡-AS500把手;技輝:100mm後扭管;鉦大:長排後扭. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:00 | 詢價精銳追加中間隔板+活動隔片.補訂購箱子零件:力卡-AS500把手;技輝:100mm後扭管;鉦大:長排後扭.
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:00 | 繪製圖:拆圖-加藥盤箱子.
2020-09-07(一) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:00 | 修改送審圖(抽換檔,已給啟修). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:00 | 繪製圖:拆圖-加藥盤箱子.
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:00 | 修改圖面:水質儀器盤-強化玻璃隔板(給精銳加工圖更正圖檔).
2020-09-08(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:00 | 訂購雷割追加中間隔板,活動隔片(精銳). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:00 | 修改送審圖(活動隔片)給啟修確認,傳給依甯.修改圖面水質隔板,強化玻璃.
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:00 | 繪製圖:拆圖&加工圖-加藥盤箱子.
2020-09-09(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:00 | 訂購強化玻璃(巧新).詢價&訂購:追加雷割底座板-底板(精銳).詢價&訂購沖風孔網子,隔板螺絲(與沙鹿,舊正,北勢一起訂購-鉦大). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:00 | 繪製圖:加工圖&整理圖面-加藥盤電箱.
2020-09-10(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:00 | 繪製圖:拆圖-水質儀器盤電箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-11(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:00 | 繪製圖:整理加工圖-水質箱.壓力箱:模擬上蓋下封板.繪製拆圖&修改:壓力箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-14(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:00 | 修改圖:壓力箱(內門上下封板,追加過門接地線用螺絲);水質箱(水質隔板). 加藥箱,水質箱,壓力箱圖面已給和言師傅核對;出雷割加工圖. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:00 | 聯絡協興請加工沖風孔(email 加工圖檔). 列印低壓配置電箱圖面+水質儀器電箱圖面給英達茂參考並估價.
2020-09-15(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:00 | 排板雷割:加藥箱,水質箱,壓力箱(計算板材數量). 詢價雷割費用:精銳,元碩. 繪製圖:拆圖-低壓盤電箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:00 | Key烤漆加工單(中檢完畢傳加工單給英達茂).
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:00 | 雷割加工:電箱&電表箱已到貨(單據掃描存檔). 材證:錩輝&精銳給凱樂.
2020-09-16(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/16 08:00 | 2020/09/16 17:00 | 繪製圖:拆圖-低壓配置盤電箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-17(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/17 08:00 | 2020/09/17 17:00 | 繪製圖:拆圖-低壓配置盤電箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/17 08:00 | 2020/09/17 17:00 | 訂購單:烤漆粉(英達茂).
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/17 08:00 | 2020/09/17 17:00 | 過力的公司,與啟修討論改善箱子設計圖.(角鐵,底板,底座板-底板,電錶箱:NFB固定座&第二層改封閉式)
2020-09-18(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/18 08:00 | 2020/09/18 17:00 | 加工單給英達茂(烤漆箱子). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/18 08:00 | 2020/09/18 17:00 | 訂購1.2包藥線圈(白鐵):揚水管用.(詠聖)
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/18 08:00 | 2020/09/18 17:00 | 訂購雷割加工:加藥箱,水質箱,壓力箱.詢價雷割:低壓配置盤電箱.整理沖風孔圖檔.
2020-09-19(六) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/19 08:00 | 2020/09/19 12:00 | 列BOM表零件:低壓配置盤電箱,加藥箱,水質箱,壓力箱.出圖加工隔板強化玻璃&KEY 詢價單(巧新). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/19 08:00 | 2020/09/19 12:00 | 模擬&修改:電錶箱(第二層改封閉式,第三層加底板,墊高座縮小)
2020-09-21(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 17:00 | 訂購雷割加工:B箱.排版雷割參考.詢價&訂購白角鐵+萬能角鐵(昌億).清點庫存箱子的零件. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 17:00 | 改圖電表箱:出加工圖給現場(給和言師傅). 詢價電焊機的變頻器250&300(浤全&詠聖).
2020-09-22(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/22 08:00 | 2020/09/22 17:00 | 詢價&訂購箱子零件:技輝&力卡.訂購代料雷割5.0t(板材不夠). 請廠商-鉦大確認規格&價格,沒問題才下訂單. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/22 08:00 | 2020/09/22 17:00 | 補訂購雷割:電表箱-封板. 修改&出圖:底座板-底板(低壓配置盤+水質儀器盤).
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/22 08:00 | 2020/09/22 17:00 | 訂購ARC-250變頻式電焊機(詠聖-當天下午到貨).
2020-09-23(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/23 08:00 | 2020/09/23 17:00 | 訂購箱子五金零件(鉦大). |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2020/09/23 08:00 | 2020/09/23 17:00 | 繪製圖:改善設計圖&整理圖面電錶箱1500*600*350(MOF-THR-04可做完整的參考圖).
2020-09-24(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/24 08:00 | 2020/09/24 17:00 | 檢查並更正圖面,出圖給現場加工:低壓配置電箱,加藥箱,水質箱,壓力箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2020/09/24 08:00 | 2020/09/24 17:00 | 拆圖控制箱:650*400*500MM(W*D*H).
2020-09-25(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 17:00 | key取貨單白鐵板送雷割加工. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 17:00 | 核對英達茂的帳單:外埔,沙鹿,永和山,台中卜蜂,霧峰吉峰.(烤漆粉+加工烤漆單). 詢價鉦大五金價格(滾筒風扇+8"風扇螺絲).
| 其他 | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 17:00 | 控製箱:繪製3D圖(650*400*500MM)
2020-09-26(六) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/26 08:00 | 2020/09/26 17:00 | 改圖:MP盤內門板(追加開孔*4個),發圖給和言師傅. 訂購8"風扇用的螺絲-鉦大(吉峰+北勢+舊正). 詢價&訂購滾筒風扇用螺絲-永豐(外埔+沙鹿+吉峰+舊正+北勢). |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/26 08:00 | 2020/09/26 17:00 | 繪製3D圖:加藥盤電箱-零件圖.
2020-09-28(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/28 08:00 | 2020/09/28 17:00 | 詢價雷割加工費用&板材價格:壓力箱,開關箱. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/28 08:00 | 2020/09/28 17:00 | 繪製3D圖:加藥箱-零件圖.
2020-09-29(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/29 08:00 | 2020/09/29 17:00 | 訂購雷割加工&板材:壓力箱,開關箱.出圖請協興沖風孔. |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/29 08:00 | 2020/09/29 17:00 | 聯絡協興&出加工圖沖風孔. 繪製3D圖:加藥箱-組合圖.
2020-09-30(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/30 08:00 | 2020/09/30 17:00 | 繪製3D圖:組合圖-加藥箱.詢價扁鐵4.0T-昌億(材質:白鐵).聯絡精銳雷割修改出貨單.核對協興沖風孔出貨單-孔數量. |  | 無車輛 | 0 | 否