## LD081_蔡睿森
姓名：LD081_蔡睿森
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/02/01 09:00 | 2021/02/01 17:00 | 坪林公園洗眼器漏水處理台中卜蜂製三製四管路保溫線路復原 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
2021-02-02(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/02 09:00 | 2021/02/02 17:00 | 斗六卜蜂控制線路工程配置管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
2021-02-03(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/02/03 09:00 | 2021/02/03 17:00 | 爵建成安裝PH計感測棒及通訊安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-02-04(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/02/04 09:00 | 2021/02/04 17:00 | 爵建成發電機側線路套管子保護 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚