## LD081_蔡睿森
姓名：LD081_蔡睿森
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/01 08:45 | 2021/04/01 17:00 | 南送幹管J站安裝操作機及汙水抽水機G站安裝電磁開關及線路配置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,賴彥霖,陽文景,黃威霖,謝承宏,胡范英俊
2021-04-02(五) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/02 08:45 | 2021/04/02 17:00 | 南送幹管G站安裝操作機及汙水抽水機D站安裝電磁開關 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,賴彥霖,陽文景,胡范英俊,謝承宏,黃威霖
2021-04-03(六) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/03 08:35 | 2021/04/03 16:00 | 南送幹管D站安裝操作機及汙水抽水機H站安裝操作機及汙水抽水機 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,賴彥霖,詹季達,陽文景,胡范英俊
2021-04-06(二) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/06 09:00 | 2021/04/06 17:00 | 南送J站安裝操作機及調整污水抽水機 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,賴彥霖,黃威霖,胡范英俊,陳明智
2021-04-07(三) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/07 08:50 | 2021/04/07 17:00 | 南送D,G,H,N,站操作機調整G,N更換UPS |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陳明智
2021-04-08(四) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/08 08:55 | 2021/04/08 17:15 | 南送A,B,H,I,J,K,L,M,N,站更換UPS及壓力計 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陳明智
2021-04-09(五) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/09 09:00 | 2021/04/09 17:00 | 南送D,G,F,站更換UPS及壓力計更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陳明智
2021-04-10(六) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/10 09:00 | 2021/04/10 17:00 | 南送B,站更換UPS及壓力計更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-04-12(一) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/12 09:00 | 2021/04/12 17:00 | 南送更改線路，福壽拉線，霧峰看工作現場 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陳明智
2021-04-13(二) | 機修 | 2021/04/13 09:30 | 2021/04/13 17:30 | 水規所水工井增設變頻器安裝及線路配置，拉線，壓力計安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陳泓銘
2021-04-14(三) | 機修 | 2021/04/14 09:00 | 2021/04/14 16:00 | 烏日營運所載運次氯酸鈉至外站深井放置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池